INTOSAI IT审计委员会

系统开发审计

学员资料

2007年3月

目录

课程资料简介	7

1.1审计人员为什么要参与系统开发项目	7

1.2审计类型：内部审计	8

1.3审计类型：外部审计	8

2.1IT 项目失败	11

2.1背景	11

2.2案例分析	11

2.3问题分析	14

2.4应吸取的教训	15

3.0可行性研究和项目启动	17

3.1简介	17

3.2确认需求	17

3.3系统开发生命周期(SDLC)	17

3.4系统开发生命周期中的责任分工	19

3.5可行性研究	20

3.6业务用例	21

3.7 投资评价	22

3.8确认成本和收益	22

3.9项目启动	23

3.10估算	24

3.11项目启动文件	24

3.12审计中应考虑的问题	24

4.0用户需求详细说明	34

4.1简介	34

4.2用户需求详细说明书	34

4.3系统验收测试标准	35

4.4制定用户需求详细说明书	35

4.5系统采购：运营要求	36

4.6变更控制	37

4.7采购循环	37

4.8系统以软件包的形式采购	39

4.9软件包的需求说明和选择	39

4.10软件包的实施和测试	40

4.11审计中应考虑的问题	41

5.0系统设计和开发	46

5.1简介	46

5.2设计阶段	46

5.3设计逻辑系统	46

5.4设计物理系统	47

5.5技术说明	47

5.6系统开发	47

5.7配置管理	48

5.8版本控制	48

5.9变更控制	49

5.10测试：概述	50

5.11质量控制	51

5.12质量复核—范根检查	51

5.13开发测试	52

5.14验收测试计划	52

5.15其它开发活动	53

5.16系统开发期间的备份和闲置	54

5.17审计中应考虑的问题	55

6.0系统构建和验收测试	61

6.1简介	61

6.2构建系统	61

6.3数据转换	61

6.4运营测试	62

6.5验收测试	62

6.6审计中应考虑的问题	63

7.0系统实施	67

7.1简介	67

7.2系统所有权和行政管理	67

7.3培训	67

7.4用户群	68

7.5服务水平协议	68

7.6系统安全政策	69

7.7业务持续计划	69

7.8切换	70

7.9分阶段实施	70

7.10项目试点	71

7.11平行运营	71

7.12审计中应考虑的问题	72

8.0实施后复核	78

8.1简介	78

8.2实施后复核	78

8.3时间计划	78

8.4实施后复核小组	78

8.5执行的活动	78

8.6审计中应考虑的问题	79

9.0快速应用开发	81

9.1简介	81

9.2瀑布法	81

9.3RAD是什么?	81

9.4联合应用程序开发工作组	82

9.5计算机辅助软件工程	82

9.6原型法	83

9.7逐渐重复	84

9.8对象再使用	84

9.9RAD：软件生命周期法	84

9.10生命周期法	85

9.11项目管理	86

9.12配置管理	86

9.13时间盒	86

9.15小结	88

9.16审计中应考虑的问题	88

10.0其它开发方法	91

10.1面向数据的系统开发	91

10.2面向对象的系统开发	91

10.3面向对象的技术	91

10.4原型法	91

10.5系统再造	92

10.6逆向系统再造	92

10.7结构分析	92

11.0外部审计职能和同业检查	94

11.1简介	94

11.2各方的责任	94

11.3财务审计轨迹	96

11.4数据保留	96

11.5数据检索	96

11.6计算机辅助审计技术(CAATs)	97

11.7内部控制	98

11.8数据转换	98

11.9审计中应考虑的问题	98

11.10同业检查	99

关口程序	99

最高审计机构在同业检查的参与情况	100

# 课程资料简介

本资料旨在向学员概括性地介绍INTOSAI系统开发审计课程涵盖的各项内容。该资料并不能替代公开出版的计算机审计方面的教材，也不能等同在大型IT项目中可能必须使用的专家技巧。的确，本讲义列举了许多专业领域比如系统设计和开发，要在这些领域开展审计，进一步的培训和研究可能是必不可少的，。

以下章节涵盖了从信息系统的战略计划直至系统实施后对整个生命周期进行检查各个过程。由于教学时间的限制本课程只能给学员提供在这个生命周期内发生的主要活动的总体情况，然而这也足以介绍各机构在IT项目的计划和管理中应采用的原则。通晓这些原则将有助于审计师识别可能导致项目失败或被放弃的潜在问题。

## 1.1审计人员为什么要参与系统开发项目

象所有其他参与项目的人员一样，信息系统审计师的总体目标，是推动每一系统项目的成功。要实现此目标，信息系统审计师的最大作用体现在：-

- 帮助控制源于项目的风险，以及...

- 向管理层合理保证这些控制措施已经得到落实。

风险是指不合乎期望的事件发生的概率以及事件发生给企业带来损失二者的共同结果。 可以通过降低发生概率，或者降低潜在影响效果，或者双管齐下来控制风险。因此审计师的职能是：

- 识别风险；

- 评估风险是否在可接受范围内；

- 从成本效益的角度考虑各种降低过多风险的方法；以及....

- 向管理层和项目经理提出各项及时可行的建议。

在系统开发阶段可能产生的两大主要类型的风险是：

安全风险： 源于系统中嵌入的自动化控制不够充分，设计这些控制的目的是为了验证数据处理、限定数据访问权、确保职责合理分离和监督系统使用情况，以及提供恰当的经营连续性等目的而；

项目风险：与项目的财务合理性有关，同时也包括其它影响，比如交付拖延、成本超支、未能带来预期的经营收益以及项目提前过时。

这些风险可以进一步细分—具体内容归纳于附录1--在以下章节有更详细的讲述。 在每一领域要获得风险保证所需要的工作量则取决于所开发的应用程序的性质和系统开发所使用的方法。如果所认定的方法能得到恰当运用，最佳实务的遵循就更容易得到保证。

## 1.2审计类型：内部审计

在描述IT项目审计可能发生的审计活动时，本资料没有区分内部审计师和外部审计师的作用。但是，出于本课程的目的，内部审计被认为是.......

通过衡量和控制内部控制系统的有效性而作为一项提交给管理层的在机构内部进行的独立评估服务。

在系统开发过程中,内部审计的主要作用是对在开发中的系统中所存在的各项内部控制规定提出建议。 然而，依照审计章程条款，内部审计也可以参与到开发过程的每一阶段，评估机构的系统开发生命周期是否执行无误，以及是否可能提供既满足经营需要又满足用户期望的业务系统。

下述章节包含一个内部审计师在生命周期每一阶段需要考虑的各类问题的实例。这些实例基于下述附录1列示的风险，并且可以作为开发更详细的审计程序的基础。

## 1.3审计类型：外部审计

出于本课程的目的，外部审计的含义是......

对财务报表进行的独立检查以确定其是否真实反映机构的财务状况。

因此外部审计师的目标不同于内部审计师。外部审计师没有必要审计IT项目的每一阶段，因为这样做对机构报表的认证贡献甚微或者于事无补。 但是这并不意味外部审计师不能在系统开发过程中发挥作用。一个不安全的系统经常导致更耗时的审计 (由于存在不能发现财务错误和系统不当使用的风险更高)，同时没有足够的财务审计轨迹的控制设计足以导致系统无法审计。

附录1：系统开发生命周期风险

IT系统战略

(包含于IT方法模块)

- 目的:获得和实施信息系统从而使管理层实现机构整体目标和具体目标的能力最大化。

风险体现在机构不能：

- 制定一项战略,从内部机构和时间进度两个方面确定其目标、范围、深度和界限；

- 描述现有的信息系统和技术，指明可用资源，以及明确已知的问题；

- 确定可能限制战略适用范围的因素；

- 确定信息系统可以和不可以使用的程度以帮助提供经营所需要的信息；

- 评价所选战略的成本和效益；

- 详细描述所采用的政策、标准和程序框架；

- 提出合理的规划、财务控制以及实施方面的基础结构；

- 设计和执行迁移计划。

附录1：系统开发生命周期风险

开发阶段的IT系统

- 目的： 确保开发阶段的信息系统成功满足在系统开发生命周期各个阶段所详细描述的标准。

- 风险包括：-

- 所交付的系统不符合用户的需求；

- 所交付的系统包含不恰当的控制设计；

- 系统低效率运行；

- 未能开发功能强大和安全的系统；

- 未来维护成本过高—系统不可能得到维护；

- 与其它系统不兼容；

- 开发和升级潜力受限；

- 质量差。

附录1：系统开发生命周期风险

采购

- 目的：以合理成本在预算和期限范围内获得符合具体标准的货物。

- 风险包括：

- 货物不符合用户的需求或要求；

- 当需要时货物缺乏或者供应商未能交付；

- 货物不符合规定的质量；

- 未经适当授权就采购货物；

- 货物采购价虚高；

- 未遵守政府或司法机关的采购指示意外关法律文件

- 业务用例不合适

- 维护安排效益低。

附录1：系统开发生命周期风险

外包服务

- 目的：依照一套详细确定了要求、责任和报酬的条款从供应商获得服务

- 风险包括：-

- 未能维持规定的服务水平；

- 滋长垄断性关系；

- 合同不利于供应商责任的强化-包括客户数据的保密；

- 合同管理不当；

- 成本大幅增加。

# 2.1IT 项目失败

## 2.1背景

本章余下部分将根据实际情况来安排课程。我们将运用许多英国政府部门不成功的IT项目开发案例来解释IT项目开发经常会花费比预想多得多的时间和成本才得以完成的原因，甚至有时候是全部放弃（经常是高昂的代价）。

IT项目常涉及广泛的背景，耗时冗长，很少有简单直接的项目。一种极端情况是IT项目往往涉及在现有的计算机上选择和安装成品软件包（现在软件包往往有数百种）。尽管这样的任务看上去直截了当，但是多得令人惊讶的机构一直很少花精力去详细说明他们的业务要求 (也谈不上理解!)、训练员工使用的系统，以及在投入运营前进行完整的测试。结果，软件包经常花费比预期更多的成本和时间才得以安装，有时候还不能满足经营需要。

另一种极端情况一些大型IT基础建设项目，比如设计和建立一套信息系统来管理国家税收或社会福利。这一类IT项目经常花费数千万美元巨资和数年时间才完成。这些项目往往涉及针对一些非常必要的活动的专业技巧，比如业务分析和计划、系统分析和设计、项目管理以及各种各样的编程技巧。

已经开展的大量学术研究成果发现IT项目开发普遍存在超过预定时间、超过预算、未按预期的方式发挥作用、参与者背负沉重的压力、在完成前就被取消，同时浪费了大量的金钱等方面的问题。这些问题必然与IT规模、复杂程度、跨期时间长和不确定性有关 (甚至经验丰富的项目经理也常常要面对以往他们从未经历的非常具有挑战性的问题)。 尤其是在政府部门，与项目有关的外部因素，比如预算削减和满足政治目的而强加的限定期限的需要都极大地增加了IT项目的风险。由于这些原因，IT项目不成功直至被放弃成为普遍现象。

据英国审计署的经验，IT项目开发问题可集中归为下述四类。首先我们用一些案例来说明经常发生的各类问题 。

## 2.2案例分析

案例 1: West Midlands地方卫生局

在1989年，该机构约定开发一套电子交易系统。项目业务用例预期在头一个5年花费高达530万英镑。但是，该机构与开发商约定同意向潜在用户销售这一软件，这样预期的版权收入可抵消开发费390万英镑。

到1993年，承包商已经收取该局730万英镑，而且由于合同中关于版权规定的漏洞，该局只收到1万2千英镑的版权费。更为严重的是，由于系统不能满足该局的需求，最后只能被放弃。

此案例的主要关注点是：

- 有关业务用例不合理，因为里面包含了大量投机性和不现实内容；

- 该局没有及时更新业务用例书，以反映到项目不断变化的成本和效益状况；

- 该局没有有效监督和控制项目成本。

案例 2: 伦敦急救中心

伦敦急救中心计算机辅助派遣系统是以750万英镑开发的。在1992年1月投入运行，但是该系统的操作问题从此就接连不断地发生。1992年11月4日，系统完全失败，给控制伦敦急救车队和运送病人到医院等方面的工作带来了大量（并且高度曝光）的问题。

最终该系统被证明不起作用。系统最终遭到放弃，伦敦急救中心主席和首席执行官辞职。

该项目包括以下问题：

- 系统太过复杂，而且应用了太多未经证实的前沿技术；

- 开发和运营时间表不现实；

- 项目管理非常不标准，没有明确一人进行全面控制；

- 项目管理团队与机构管理委员会几乎没有沟通，因此高层管理者没有意识到正在滋长的问题；

- 新系统处于行业关系非常差的环境中，急救中心员工对其很反感。因此系统缺乏所有者归属关系;

- 开发合同交付给一家缺乏经验的软件公司，结果在经营中没有记录轨迹，部分因为.....

- 过分关注合同成本而破坏了产品质量。

案例 3 : 罗马一家食品和农业机构

该机构以660万美元的合同价格确定一套新的会计和系统在1998年底交付运行。结果该项目在1990年花费了3000万美元才投入运行 。

尽管项目的第一阶段成功完成，后两个阶段（主要是资金、财务核算和差旅系统）发生了大范围的核算和操作问题。到1991年7月，超过4亿美元的过渡帐户未能结清；2万5千个帐项处理延迟；帐务出现了3千5百万美元的不平衡。补救活动成本高达490万美元，其中咨询费就花费了1百万美元。

关键性漏洞包括：

- 项目规模被严重低估，从而不能就工作量给予令人满意的反馈；

- 在项目开发过程中用户的参与度受限；

- 由于资源限制，关键性的开发步骤、标准和控制手段要么被篡改，要么被完全停止；

- 存在各种各样的技术差错，特别是在项目管理方面。

案例 4 :对外和联邦办公室

在1989年，对外和联邦办公室引入了新的电算化会计系统。该系统没有正常工作，报表存在530万英镑的净不平衡，而且存在2千6百4拾万英镑的过渡账目。

由于供应商的问题同步运行被延误，在运行过程中新老系统不能对帐无误。 而在此问题得到解决之前，现存的系统由于包含过时的设备，饱受硬件失效的痛苦。而且设备不可能得到修复，并且没有备份系统。本来对外和联邦办公室有责任把他们的工作托付给新的系统，但是他们意识到新系统错误不断，不存在适合于现场使用的可接受条件。

本应该在8月份完成鉴证的机构决算报表直到11月份才完成，原因来自许多帐项不能平衡。结果报表审计不充分，审计部门出具了很大程度的有保留审计意见	的审计报告。为了在机构内部重新确立充分的责任，大量的咨询支持必不可少。

整体结论是：

- 对外和联邦办公室错误地相信自身具备足够的项目管理经验；

- 对外和联邦办公室没有正式的项目管理方法；

- 对外和联邦办公室的咨询专家所采用的项目管理方法未能对项目成本加以控制。

案例 5: 北爱尔兰教育和程序库藏委员会

在1984年，计算机指导委员会成立以监督IT战略的制定和实施和运行。到1991年3月，制定和实施战略的成本已经从670万英镑上升至1千500万英镑。软件问题已经延误工资系统4年，同时所购买的硬件不合要求，因而在设备重置和升级方面还要额外花费200万英镑。

结论是该委员会：

- 没有运用有效的IT项目管理方法；

- 没有监督和控制项目成本；

- 没有恰当地描述他们的需求。

案例6: 培训和企业理事会 (TECs)的 “领域系统”

培训和企业理事会由劳工部创建于1988年。出于自身使用，劳工部已经开发了领域系统。领域系统支持合同管理（计划、监督、工薪支付和会计核算）以及其它办公职能。但是，劳工部在设计和运行新系统的过程中经历了相当大的问题，在许多培训和企业理事会成员眼里，该系统不能满足他们的经营需求 。

在1993年4月，劳工部决定将培训和企业理事会从使用领域系统的合同义务中解脱出来，并且赋予他们开发自身的信息技术的职责。到那时，劳工部已经花费了4千800万英镑用于领域系统开发。英国审计署后来的一项研究显示绝大多数培训和企业理事会成员有些几乎不用领域系统，有些计划在未来的12个月之内完全替换它。英国审计署的报告显示对于这样一项庞大而且技术复杂的IT项目严重缺乏足够的项目管理技术。

案例 7: 海关总署

在1987年，海关总署引入了新的会计核算系统。到1988年2月价值9亿英镑超过4000个账项存于过渡帐户没有结清，而且劳工部不能将报表提交审计。

英国审计署在报告中指出：

- 咨询专家针对新系统提出了绕过平行测试的建议，理由是平行测试花费高而且延缓了系统运行；

- 同一批咨询专家通过帮助劳工部解决错误，执行运行后检测和运行改进从而获益，而这些错误正是因其先前不恰当的建议而产生的。

案例 8: 清算中心

在1988年，清算中心引入了辅助计算机系统用于计算成本。1989年该机构开始用它来记录因拍卖财产产生的交易。系统未能正常工作，而且到了1991年，人工维护的现金帐簿与相应的计算机记录之间的不平衡已经达到1300万，为纠正该问题花费了15万英镑。

英国审计署在报告中指出：

- 在将数据从旧系统向新系统转换过程中未能施加各项控制；

- 缺乏同步运行从而在操作环境下验证新系统的真实品质。

案例 9 : Wessex 地区卫生署

在1984年五月，该署启动了地方信息系统计划。该计划意在提供能优化信息有用性的计算机系统，从而改进诊疗和其它健康服务。在1990年4月该计划被放弃，该署至少花费了4300万英镑。各区卫生署同样在该计划花费了资金，但是已不可能认清花费了多少。

根据对不同证人的调查, 公共会计委员会得出结论：

- 对该项目应付主要责任的地区卫生署总经理是一个非常强势的人，因而无法改变其决定。 他强行推行了许多与公共资金的正确使用不相符合的一系列行动，并且毫不考虑已有证据清楚地表明项目进行得非常糟糕；

- 关于项目进展的真实状况，在地区卫生署管理层和上级管理层之间严重缺乏沟通；

- 安德森咨询机构既评价现有的计算机软件，而且其后又提供新计算机软件 (通过一项既不包括质量条款又不包含最高限价的合同)。公共会计委员会指出某方既是一个部门经营的投标方又是作为咨询专家显然是错误的。 与此相似，一个机构经理人代表IBM公司，向机构建议以高于正常购价0.5镑至100万镑的不定价格来采购也是极其错误的。

- 与该署的未完成订单相反，IBM计算机的采购合同的签订没有其它竞争性投标，其它高价值的采购合同也是如此，同时也未能在合同中包含效益指标和违约处罚条款 ；

- 该署在整个项目过程中相当依赖咨询专家，却没有对他们的活动进行控制；

- 该署没有对其投资预算保持控制，同时上级管理层直到财务年度末的6个月后才了解该项目存在相当大的超支。

## 2.3问题分析

对这些IT项目失败的调查显示许多普遍性问题，概述如下：

- 未能评估（管理）项目风险,特别是源于：-

- 不现实的业务用例;

- 技术问题;

- 项目缺乏用户承诺。

- 缺乏有效的项目管理-

- IT项目管理者缺乏经验；

- 未能运用或存在不恰当的IT项目管理方法；

- 项目需求说明模糊或不完整

- 未能管理咨询专家和供应商

- 没有寻求竞争性投标方;

- 针对咨询专家的合同条款模糊以及合同从始至终不变;

- 不能监督和控制咨询成本;

- 对咨询专家的工作缺乏质量保证。

- 系统运行失败：-

- 不现实的交付期限；

- 不恰当的验收测试测试；

- 应急计划不起作用或不存在。

## 2.4应吸取的教训

英国审计署总结的教训没有一条是新的。这些教训在行业内很好理解，而且大多数是常识。可以概述为必须：

- 在新系统开发过程中协商一致和明确采用恰当的生命周期方法

- 使用合理的项目管理方法，以及确保关键的项目人员接受培训和在其使用方面富有经验；

- 在项目前期和执行期间都要执行风险评估。特别要对下列内容进行切实的评估 ：-

在没有专家的帮助条件下机构管理IT项目的能力；

- 完成项目每一阶段所需要的时间 (估计经常是乐观的而且经常假定问题和错误不存在！);

- 在业务用例中包含的假定是否客观，以及对这些假定的准确性的容忍度多少可以接受 ；

- 随着项目的推进业务用例是否一直合理;

- 在项目整个过程中对照各项目标监督交付情况，包括咨询专家提供的服务；

- 避免需求的大幅改变 (如果有合理的理由应该这样做，如有可能应包含在下一版本的系统中)；

- 鉴于实际发生的成本和不断变化的业务需求，不断重新评估业务用例的合理性。

- 全盘评价供应商提供的保证，不要因表面价值而接受。

- 控制咨询专家参与竞标，并与其签订清楚而准确的合同条款。

- 对照合同条款和协议价格监督咨询专家的工作质量 (有必要的话采用独立的外部鉴证) ；

- 尽量避免员工退出，特别是关键人员；

- 不要通过削减培训和测试活动来节约预算 (平均而言测试时间大约占整个开发时间的20%；

- 不要过早完成培训，要监督培训计划以便其有效；

- 起草工作计划，以便：

- 要是在交付后新系统失效，重新恢复旧系统;

- 从长远角度提供有效的经营连续性。

上述事例反映了审计师在典型的IT项目进行过程中必须考虑的各类问题。每一问题都将在课程中涉及。

# 3.0可行性研究和项目启动

## 3.1简介

一个项目是为了针对一项特定的业务用例而提交一项业务产品而设立的一定的管理环境。

换句话说，项目是暂时的。仅仅存在一个暂时的机构用以完成被认为对经营是值得的产品。项目产品范围广泛并且多种多样。在开发系统项目时，经常包括详细说明、设计、指南、软件和硬件。在一个大型的项目中，可能存在数百种这样的产品需要产出和控制 。

本章和下述章节将简要概括开发系统项目的不同阶段，从其产生到最终的结束。本章还要描述系统开发项目的启动方式和确立所需求的产品是否值得的必要步骤；如果如此，还包括其完成的最优方案。审计考虑因素将在最后一节中讲述

## 3.2确认需求

在信息系统战略研究期间，确认机构是否需要新的或升级的信息系统是通过对以下项目进行详细研究完成：

- 法律以及或者经营需求；

- 是否必要维持或改进服务水平，同时限制或减少员工数量

- 由内部人员或外部咨询专家进行工作分析的结果；

- 效率复核的结果

- 现有硬件、软件或通讯设施的过时状况

- 开发新的或更便宜的信息系统的可选方案；

信息系统战略研究的一项关键成果是信息系统需求目录。它按照对系统成功完成的重要性优先次序列示了各项具体需求。开发或者购买一个新的或替代性的信息系统应该从该目录开始，而且代表了执行信息系统战略更深入一步。

## 3.3系统开发生命周期(SDLC)

项目产生和成长于经营需求。  但是起初表面上的清晰目标随着事情的进展容易变得晦涩和让人迷惑。最终所完成的产品可能不是期望的那样，进而可能导致重大的投资浪费。许多风险，或多或少影响新信息系统的成功开发或购置。这些风险包括系统：

- 无法交付；

- 交付延迟；

- 超出预算；

- 使用户资源偏离至不可接受的程度；

- 未提供合乎需要的功能；

- 包含错误；

- 使用困难；

- 在运行时频繁失效；

- 运行不能达到需要的标准；

- 操作和维护困难且昂贵；

- 升级困难且昂贵；

- 与其它系统不能互相接联；

当一个机构遭遇这些负面问题的困扰时，其原因更多是由于管理不善，而不是技术问题。普遍的管理问题包括：

- 项目管理没有标准方法；特别是：-

- 项目定义、目标、范围不清楚；

- 证明项目合理性的业务用例不合适；

- 对下述问题缺乏交流：-

- 项目和部门管理层的明确责任；

- 在经营、用户和项目管理层之间；

- 项目要求；

- 关于成本和进展情况的准确和可靠的信息；

- 未能认定与机构实现能力相比显得过于雄心勃勃的目标；

- 缺乏高级管理层对项目的承诺；

- 没有充足的时间和有经验的项目经理；

- 未能管理供应商和咨询专家（有时他们控制了项目）；

- 由于缺乏时间而走捷径 (特别是压缩培训、检测和质量检查活动)；

- 由于没有固化需求说明，导致超过最终完成期限和增加成本；;

- 缺乏质量标准；

- 依靠未经证明的技术.

通过将一个项目分解成多个可管理的、不太大的阶段，使每个阶段产生一个或

更多的预先确定的产品，可以极大地减少失败项目的数量。这种结构化方法的优势就是能够帮助项目减少计划、监督、控制的复杂性。这种结构还能在项目进行中提供许多关键点，可对照预先确定的完成情况对项目进展进行检查，必要时采取补救行动（包括放弃项目）。

所谓系统开发生命周期 (SDLC) 集中包括以下阶段：

- 项目初始阶段;

- 可行性研究阶段;

- 需求说明阶段;

- 系统设计(或外部采购)阶段;

- 系统开发(或外部采购)阶段;

- 用户验收测试阶段;

- 系统实施阶段;

- 实施后复核阶段.

每个阶段在此和以下逐章阐述。

## 3.4系统开发生命周期中的责任分工

以往，系统开发项目常由IT部门自主完成或者在其主导下完成。当最终用户很少或者没有参与项目时，最终完成的系统经常不能完全满足最终用户的期望，并且机构也不能充分实现他们的投资回报。

现在广泛得到认可的是，在项目开始前必须认定系统的最终所有人和最终用户，以便他们的需求能得到充分考虑。在项目早期应该指派高素质的用户到项目小组中来，可能的话，整个项目应该在来源于终端用户群体的一名负责人或高级管理人员的全面控制下执行。

内部审计和安全管理部门也应密切参与于项目之中。这在系统需求说明和设计阶段显得尤其重要，因为他们的投入能够有助于确保IT安全问题得到恰当解决。这一需要同样适用于专门项目开发和软件包的采购。应就财务审计轨迹和数据保留/调用要求咨询外部审计师，同样在与供应商进行合同谈判时法律和其它方面专家的建议也是必不可少的。外部审计师的参与将在第八章中详细阐述。

总而言之，在系统开发项目中不同角色及其责任包括：

高层管理：针对完成项目提供必要的资源，并且提供承诺。高层管理人员的承诺能够确保那些需要完成项目的人员的参与。

用户管理：指定系统所有者，虽然在发展中，项目委员会将拥有系统（在理事会中系统所有者可能担任主席职务）。用户应积极参与到需求定义、可行性研究、用户验收测试和用户培训中来。当系统交付使用时，系统所有者将检测和证明系统的完成情况。

IS管理：提供软、硬件环境技术支持，开发、安装和运行需要的系统。确保系统与组织机构的IS环境和战略方向相匹配。在项目实施完成后，开始提供持续运行支持和维护工作。

项目委员会：委员会的成员代表业务、用户、开发人员和项目所有者的利益。他们有责任搞清楚项目是否继续下去，直至取得最后的成功。

项目经理： 对项目委员会负责（但不是委员会成员），负责项目日常管理工作，包括控制项目成本、日程安排和人员安排。

图4 周期责任：

可行性研究                用户的责任

需求分析                  用户的责任

需求定义                  用户的责任

逻辑系统定义              用户/IT部门的责任

物理设计                  IT部门的责任

系统构造                  IT部门的责任

安装                      IT部门的责任

验收测试                  用户/IT部门的责任

实施后检查                用户/IT部门的责任

IT系统项目小组：  完成分派的任务，通过让用户积极参与到开发过程中而与他们有效沟通，依照当地标准开展工作，就必要的项目计划偏离向项目经理提出建议。

项目用户群：完成分派的任务，通过让信息系统开发人员积极参与到开发过程中而与他们有效沟通，依照当地标准开展工作，就期望的和实际的项目计划偏离向项目经理提出建议。

安全负责人:  确保系统设计坚持公司安全政策，就应该纳入到系统中的适当安全措施进行咨询，在系统运行前测试系统安全，接受新的安全系统或安全程序方面的培训，以便履行系统运行后的安全责任。

质量保证： 检查每一阶段的成果和完成情况，并且在每一阶段末，确定对要求和质量标准的遵循情况。检查进行的重点取决于所采用的系统开发生命周期方法，系统的组织和规模，以及可能的偏差的影响效果。

内部审计：  向管理层报告整个项目过程系统开发生命周期方法的适当性和应用情况。有助于明确内部控制。

外部审计：  针对财务系统，就必须包含在用户需求规范说明书中的指标提出建议，以便系统产生的财务报表能够运用可接受的技术进行审计。

## 3.5可行性研究

对于一项大型项目，可行性研究报告本身就是一个重大项目，并且需要单独的财务审批和项目启动。而另一极端情况是，对于一个低成本项目，如果没有战略性的影响效果而且明显可行，可以在没有正式可行性研究的条件下就启动。也有可能在信息系统战略研究期间确立项目的可行性。

可行性研究的主要目标是为了确定一项建议是否合理，如果合理还要建议适当的行动方针。可行性研究可以由机构自身员工进行(既来自IT部门又来自终端用户部门), 也可由外部咨询专家，或者二者共同进行。可行性研究要：

- 明确需要解决方案的问题和需求；

- 明确所需要解决方案的宏观或主要条件

- 确定一项电算化解决方案是否必要或合乎需要；

- 确定是否可对现有系统进行升级以改进当前状况；

- 确定是否存在商业化产品作为问题的解决方案；

- 对于每一种方案，估计其发生的成本、效益、技术和经营风险、时间长短并且评价其与机构信息系统战略的匹配或遵从情况。

在可行性研究过程中，研究小组应该对符合机构安全政策或法律规定所必要的要求，以及对可选方案有影响的限制因素向安全管理人员、内部审计师和法律部门咨询。

可行性报告可：

- 为建议提供保证，确定问题的适当解决方法，以及获得授权推动项目的进展；

- 建议以下方案之一：

- 开发或购置一套演示系统；

- 也可开发或购置一套模拟系统；

- 分阶段实施；

- 可购置现有的商业软件包；

- 系统全部外包

- 设备管理

- 将信息服务外包。

- 推荐一个需要对商业软件包进行定制的复杂方案 (这是高风险的方案，应尽可能避免)；

- 如果范围可以得到简化或者可以分成许多更小的项目，可以认定该项目是可行的；

- 如果项目不切合实际，过于昂贵，或者因为其他的原因没有吸引力，建议不再推进。

注： 分阶段实施适用于有着长期开发和实施时间的项目，因此，在项目没有完全实施完成之前，业务和用户要求发生变化。这样的项目不应该纳入一个单一的计划，而是应该被细分为许多独立的阶段。

可行性研究可让信息系统指导委员会就未来的行动方向作出决策（包括放弃）。

可行性研究的内容和范围由于所处环境和各自条件的不同在不同机构间差异非常大。附录1对可行性研究报告的框架模式进行了描述。

## 3.6业务用例

如果可行性研究的建议是推进项目，研究小组还应准备一份正式的业务用例用以提供这一行动方向的充分理由。业务用例应该提交给审批部门（比如信息系统指导委员会），而可行性研究报告作为辅助证据。

业务用例应该清楚、有说服力，而且有证据和事实基础作为强力支持。应让授权部门信服项目能在授权后给机构带来真正的效益。而且授权部门还必须在一个共同的审核基础上对提交的各个项目进行评估。由此确定的标准框架包括以下内容：

- 需要系统的理由；

- 要实现或提高的业务目标；

- 对业务的长期性影响；

- 对员工和机构的影响；

- 所考虑的替代方案；

- 所推荐的方案；

- 影响建议的重要假设；

- 系统的交付时间；

- 同其它未实施项目相比的整体优先级别；

- 系统带来的效益；

- 系统没有带来效益的风险；

- 实施项目所承担的风险；

- 投资评价(见下节);

- 概括说明项目的各项成本和计划。

在这个阶段准确评价项目成本几乎不可能(总的来说，项目成本有被低估的倾向)。  因此业务用例必须随着项目的推进经常接受检查，以确保其一直是合理的。  如果成本高涨且没有相应的效益值来抵消，则可能需要减少项目涉及的范围，或考虑其它方案，或者完全放弃项目

## 3.7 投资评价

在考虑各个不同方案时，重要的是管理人员要了解哪一个方案在业务目标支持方面能带来最大的效益。而且为了确定所选方案能实现预期的效益，必须提前认定以便为管理目标实现过程提供坚实的基础。

通过会计核算程序来准确确认各种成本相对容易一些，而用财务指标来量化各种效益（特别是那些无形效益）可能要困难一些。任何与效率和效益改进有关的效益都应该予以确认，同时借助可以对照衡量项目完成情况的绩效表征和关键指标。

例如在评估通讯改进的预期效益时，一项关键的实现目标可能是从文件发出到收到所花费的时间。为了衡量这项目标的实现情况，在短期内必须记录并比较在系统实施前和实施后的循环时间。有用的信息还可以各种指标的形式从以往类似的信息系统或信息技术项目中获得。

一旦有关效益量化完成，重要的是以准确和清晰的方式进行提交以便给出令人信服的理由。通常有两种方法可以运用：

现值法：是在英国政府内部用于显示某一特定期间投资回报率的标准核算方法。它不仅仅是一种报告工具，因为现值法可用以评估项目的合理性，通过认清不同净现值（NPV）数来比较不同的投资机会。净现值可认定投资回报的速度和回报率。

文字说明：通常可以文字的形式来报告无形效益，用以检验如果效益得以实现业务效果的满足程度。使用不含糊的语言，这样的文字说明能够给出支持业务用例的令人信服的证据。文字说明也应用于支持量化效益的计算和假定。

## 3.8确认成本和收益

在可行性研究期间认定的方案必须分别加以列示、考虑和讨论。可能基于其它不同于成本的理由，比如说缺乏与战略或技术的契合，或者其它实际原因排除某些方案 (例如软件供应商在提供支持方面的信誉不佳).。重要的是在对那些看上去合理的方案执行成本/收益分析之前就剔除这些方案。

在检查投资评估时，审计师必须认识到重复计算的风险，这一风险常发生于在业务用例中不止一个项目声称产生某一特定收益。其影响效果是高估系统整体收益进而扭曲整体业务用例。低估的情况出现于某一项目将一项成本归因于另一成本，别的项目也是这样，其最终影响效果是没有一个项目承担这项成本。

当进行投资评估的时候必须考虑到许多成本。以下是一些相对明显的实例：

开发和实施成本

- 硬件和软件

- 通讯设施；

完成系统所必要的人力资源；

咨询专家和承包商；

培训如何使用系统。

在系统预计期限内的运行成本；

- 硬件和软件维护支持；

- 通讯维护和支持；

- 硬件和软件重置；

- 同步系统的持续维护和支持；

- 设备的租赁和租用。

通常收益更难确认和量化。实例如下：

源于员工精简的收益：

- 雇用员工数量的精简；

- 让员工摆脱出来从事其它原本得不到人员支持的活动；

- 避免增加员工数量。

源于资本节省的收益

- 避免需要咨询的支持；

- 避免必须提供培训；

- 房屋空间的节省；

- 维护成本的节约；

- 销售冗余的设备。

不容易量化但是可能是重大而不能被忽视的收益包括：

- 能够更快地完成工作，从而改进营销能力和竞争力；

- 员工士气更高，产生更优的生产力；

- 更容易得到升级而满足未来增长的系统。

## 3.9项目启动

启动阶段的目标是为将来项目的管理以及获得项目继续推进的授权而进行基础性工作。取决于项目的规模，启动可能与一项研究（例如可行性研究）、或者某一项目某一阶段（例如技术设计阶段）的研究相关。启动阶段因而可能在系统开发生命周期的许多节点发生。

在启动阶段完成前通常还需要某种形式的财务授权。支出审批所需要的授权级别一般取决于项目的价值以及机构授予财务审批权的规定。对于大型项目而言，财务审批权可能由信息系统指导委员会提供。

在启动期间以下主题必须提及：

- 项目的范围；

- 项目机构和管理层的任命 (项目委员会, 项目经理, 项目阶段经理和质量保证团队)；

- 实施项目所必要的员工和咨询专家的任命；

- 在项目开始前必须满足的培训需要；

- 在更早期报告中提出的方案(例如可行性研究报告)；

- 当前用户需求以及假定和建议是否会一直有效；

- 业务和安全风险的识别与管理。

## 3.10估算

良好的计划和控制对于信息系统的成功非常关键。时间和资源的估算是任何现实计划的必要组成部分。项目失败的主要原因是缺乏现实的估算。

所有项目利益相关者- 包括用户和开发人员 – 应该都参与到估算和估算复核中。尽管估算报告的准备可能是由专业估算人员完成，然而对照所完成的估算报告对项目进展情况的监督是项目委员会、项目经理和项目阶段经理的责任。项目估算报告和对照估算报告的项目进展状况还同战术、战略和业务计划层面的管理人员和估算人员有关。

关注估算的完成情况是项目委员会的责任。他们必须确保在项目和项目特定阶段 计划节点任命估算人员。估算人员必须得到授权和支持以获得履行估算任务所必需的项目有关信息。估算人员应该：-

- 熟悉所建议的系统；

- 了解所建议系统产出和开发的环境；

- 使用恰当的估算模型和技巧准备估算报告(可能基于专家组协调后的观点的专业判断；与相似项目的类比情况； 经常根植于软件工具的指数模型；自上而下的分析或自下而上的综合；交易指数)；

- 评价局部开发环境的不同因素可能对估算报告的影响效果；

- 向项目经理建议如何对估算报告进行解释，包括各种风险；

- 项目推进间和更有把握的估算成为可能的再估算。

## 3.11项目启动文件

这项工作的成果必须以正式的报告-项目启动文件提交给审批部门（例如信息系统指导委员会）考虑和审批。项目启动文件应该包括以下详细内容：

- 项目规模和时间跨度；

- 项目所有阶段的管理、组织和主要控制点；

- 所有项目的完成情况；

- 用于计算项目成本和分配项目资源的足够详细的技术和资源计划;

- 质量标准；

- 成功完成的风险以及管理所认定风险的建议方法 (附录1).

当正式的

## 3.12审计中应考虑的问题

在真正决定系统开发生命周期必须加以检查的内容时，必须考虑项目目的和其规模。通常应当认真考虑以下问题：

- 在审批项目时，是否有适当数量的其它方案

- 在可行性研究中加以考虑?

- 提交给审批机构?

- 是否对每一选项都就其业务效益、成本和战略契合度获得了估算?

- 业务效益的估计值是可实现的和可量化的吗?是否确定了衡量实现程度的有效方法？

- 业务用例是否包括员工培训和开发业务持续计划的成本?

- 所估计的投资回收期是否长于系统可能的有效经济年限? (比如微型机3-5年，中型机5-7年，大型机)

- 业务用例的合理性是否过分依赖于长期评估值? (在项目风险评估中必须包含同长期计量期相联系的风险)

- 成本效益分析是否包含适当的容忍度分析（例如10%）以考虑成本的低估和效益的高估?

- 审批机构是否认清、计量及认真考虑了项目的各项风险?

- 是否有合适的审批机构出具了正式的项目推进批准书?

- 该项目是否与现在或未来的业务需要明确联系?

- 正式的项目推进批准书是否详细指明?

- 项目目标、范围和优先级?

- 项目计划的主要假定?

- 项目每一阶段所完成的最终产品?

- 项目各个阶段的时间跨度和最终期限?

- 项目每一阶段的预算和资源分配?

- 项目组织和职责?

- 监督和报告项目进展的安排?

- 监督和报告项目成本的安排?

- 在项目每一阶段所运用的质量保证标准?

- 切换到项目的成功完成，随着项目的推进是否存在适于风险评价的安排?

- 是否任命一名全职和有经验的项目经理管理项目?

- 机构是否存在项目管理的正式标准，并且正得以应用?

- 项目管理的标准是否详细指明所完成的产品和进度检查发生的各个阶段?

附录1  :  风险管理调查问卷

| 风险管理调查问卷 文件号 |
| --- |
| 其它栏目 | 状况 |  |
| 项目 | 初始日期 |  |
| 阶段 | 改动日期 | 版本号 |
| 项目经理 | 部门 |  |
| 阶段经理 | 填写人 |  |

风险因素，例如影响项目按时和在预算范围内完成合格产品概率的那些因素， 源于四个方面 – 项目管理、项目经理员、项目本质属性以及部门管理文化的成熟度。 这些因素以表的形式列示如下，表中对称标明高风险和低风险，其间赋予1-4的值域。 在每一排值域中被圈示的数值表示本人对风险因素的评估值，  被圈示的数值乘以本人插在栏目(d) 中的加权因子即得到栏目 (e)中的数值。

| (a) 低风险 | (b) 值域 | (c) 高风险 | (d) 加权因子 (建议范围) | (e) 合计 (bxd) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目管理 1 专职且有经验的项目经理 | 1 2 3 4 | 项目经理无经验或是兼职 | (5-7) | ---* |
| 2 经验丰富，在项目管理方面可能是一个积极的参与者 | 1 2 3 4 | 在管理方面可预计的参与度很低 | (4-6) | --- |
| 项目经理员 3 所期望的用户素质高、能积极参与管理，并且具有系统相关知识 | 1 2 3 4 | 所期望的用户参与度低，而且很少具备系统相关的知识 | (3-5) | ---* |
| 4 监督标准高，控制间歇时间短 | 1 2 3 4 | 监督范围过宽，控制水平不适宜 | (4-6) | --- |
| 5 技术团队经验丰富，素质高而且具备恰当的技巧 | 1 2 3 4 | 技术团队无经验并且缺乏恰当的技巧 | (2-4) | --- |
| 6 管理人员专注于项目 | 1 2 3 4 | 管理人员还有项目维护等其它职责 | (3-5) | --- |
| 7 管理人员辞职率低 | 1 2 3 4 | 管理人员辞职率高 | (2-4) | --- |
| 项目本质属性 8 管理人员在质量检验方面经验丰富并且尽职尽责 | 1 2 3 4 | 过去没有完成过高质量的检验 | (4-6) | ---* |
| 9 是典型的系统开发循环，包括需求定义、系统详细说明、系统设计等 | 1 2 3 4 | 没有正式需求的系统开发循环 | (2-4) | --- |
| 10 没有独特或新的特征 | 1 2 3 4 | 新锐项目，包括新的硬件和软件 | (2-4) | --- |
| 11 对现行的主要运营流程影响程度很低 | 1 2 3 4 | 对主要运营流程有相当大的影响 | (3-5) | --- |
| 12 硬件和软件要求明确，并且基于已证实的标准形成正式文件 | 1 2 3 4 | 要求没有形成文档，或者不是基于已证实的标准，由于各种意外情况安全边际受限 | (2-4) | --- |
| 13 对现有的应用程序不需修改或修改程度很小 | 1 2 3 4 | 需要大范围的修改 | (2-5) | --- |
| 14 无须或很少的其它开发工作需要同时进行 | 1 2 3 4 | 需同时进行其他项目的开发工作 | (2-5) | --- |
| 15 对现有或正在开发的项目依赖程度为零或很少 | 1 2 3 4 | 依赖于其它不在该项目经理员控制之下的设施 | (3-6) | --- |
| 16 与其它项目相比，项目不超过一年，项目工作日数较少 | 1 2 3 4 | 项目超过一年，项目工作日数很大 | (2-4) | --- |
| 17 在资源不足的情况下几乎不限定完工日期 | 1 2 3 4 | 强制规定完成日期 | (3-5) | --- |
| (a) 低风险 18 计划和估算基于可靠的数据 | (b) 值域 1 2 3 4 | (c) 高风险 计划和估算数据不可靠 | (d) 加权因子 (3-6) | (e) 合计 --- |
| 19 投资评价和评估准备充分，应用已证实的标准形成良好的文档 | 1 2 3 4 | 使用估计资料，评估没有形成良好的文档，使用未经证实的标准 | (3-5) | --- |
| 20 供应商是有良好信誉的大公司 | 1 2 3 4 | 供应商是新的一人制企业 | (2-4) | --- |
| 21 用户部门较少 | 1 2 3 4 | 用户部门较多 | (4-6) | ---* |
| 22 受开发工作影响的站点少，并且开发团队容易访问 | 1 2 3 4 | 牵扯许多相距遥远的站点 | (3-5) | --- |
| 23 对于用户现在或将来的日常工作影响很小 | 1 2 3 4 | 对用户有重大影响 | (3-5) | --- |

部门组织的成熟度

| (a) 低风险 | (b) 值域 | © 高风险 | (d) 加权因子 | (e) 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 使用一套开发完善的标准 | 1 2 3 4 | 几乎没有标准可用 | (2-4) | --- |
| 25 存在明确界定的质量保证政策 | 1 2 3 4 | 质量保证政策不明确 | (3-5) | --- |
| 26 使用明确的授权 | 1 2 3 4 | 中央集权管理，几乎没有授权 | (2-4) | --- |
| 27 同部门商会和员工关系良好 | 1 2 3 4 | 同部门商会和员工关系较差 | (2-4) | --- |
| 28 转自续表 (附录) |  |  | --- | --- |

(栏目(d)合计数 x 2.6) 如果大于286则风险较高

(栏目(d)合计数 x 2.0) 如果小于220则风险较低

本人对项目风险的评估值 (见页4备注1f and 2) 是

非常高 ________________		可接受 _____________  }      在某一

高      ________________  	低        _____________  }   项中打勾

对于任何风险因素风险值达到3或4的对应建议附后 (或者如果合适置于项目启动文件中)。

签名 ...............................................................................日期 ......................................

(项目经理)

备注:

1.	评估任务表应按如下步骤完成:

- 在栏目(b)中的每一1-4值域内圈示一个数值。

- 为每一风险因素估计一加权因子，并且将其填入栏目(d)。 建议值域显示于每一类风险栏目的括号中。可以使用任何加权因子，但是必须记录使用超出建议值域范围数字的原因(见下列备注2).

- 将每一圈示数乘以适当的加权因子，并将结果填入栏目(e)。

- 估计是否存在额外的风险未包含于评估表中。如果存在，把它们列入续表中按照上述1a至1c步骤进行评估。加总续表并将总数增至调查问卷页3处。

- 合计栏目(d)中的加权因子。将结果数乘以2.0以得出风险低限，并且将结果数乘以2.6 以得出风险高限。将各自结果分别填入页3中的 “低风险” 和 “高风险”栏目中。

- 加总栏目 (e) 并且在页 3填入结果。

- 评估项目的整体风险，记住栏目(b)中的分值分布情况，以及相关的部门标准和与其它项目有关的经验。注意：在栏目(e)中有星号标注的风险因素被认为对项目的成功非常关键。如果其中任何一项在栏目(b)中赋予分值4，或者如果有二至三项被赋予分值3则项目必须被评估为高风险或非常高风险，无论总分数可能是多少。

2.	任何项目内部的高风险区域，选择超出建议值域范围加权因子的原因以及总体评估值，都应该予以记录并分项列示于项目启动文件中，同时列有待项目管理委员会审批应对风险的行动建议。而后，必须对风险度加以检查以确保在没有告知变动发生的条件下低风险项目不会变成高风险项目。在每一份阶段末评估书(除了最后一个阶段 )完成前必须评估有关风险，并且作为开始下一阶段请示资料的一部分向项目管理委员会报告。必须指出所有以前提交报告中的风险评估值的变化并加以评述。

3.	如果评估值显示项目成功完成的机会很少或者没有，那么必须通知IT 执行委员会(经由项目管理委员会).

附录 2:  可行性报告的范式

简介:  提供研究背景的详细情况，特别关注研究的主要原因和研究报告的专用术语。包括：

- 研究原因；

- 专用术语；

- 研究目标；

- 研究范围；

- 局限；

- 完成日期；

- 咨询活动；

- 可行性研究的管理

管理概要：可以单作为一份独立的报告。用于简要描述所考虑的方案的细节，包括已放弃和所建议的方案，以及采购和实施的计划。包括：

- 建议；

- 经过考虑但是放弃的方案；

- 设计和开发计划大纲；

- 采购政策；

- 实施计划。

研究方法： 简要概述研究开展的方式以及成本。包括：

- 团队执行可行性研究概述；

- 研究成本的细目。

现在状况：描述处于检查领域的现在状况。

- 业务目标、职能和工作流程；

- 业务领域组织机构、作用和职责；

- 现在和将来可能业务领域的优势与不足；

- 与其它业务领域或机构的关系；

- 现在的信息系统支持情况；

- 受到支持和未受到支持的职能；

- 优势和不足；

- 技术上的机遇和局限。

将来信息系统的支持情况： 描述在信息系统战略中该系统的作用，其应用范围和功能。包括：

- 范围和功能；

- 需求目标 (以可量化表示)：

- 必要的基础需求；

- 额外的需求；

- 有信息系统支持的地域分布情况；

- 对所建议系统的服务绩效要求。

所建议系统：  描述上述建议系统的最优实现方式。包括：

- 系统概述，包括：覆盖人工和IT方面的系统说明；

- 系统模型，显示主要实体和工作流程；

- 外部接口。

已放弃的方案： 简要描述已放弃的业务和技术方案。对照量化的需求目标讨论每一个放弃方案的优缺点。

财务评估：概述所建议系统的所有成本，包括可行性研究。包括：

- 所建议系统的成本概述；

- 所建议系统与其它方案的比较；

- 针对现存不足对预期效益的概述；

- 所建议系统生命周期内的折现现值；

- 对所建议系统满足将来可能需要以及提供机遇的程度的评估。

项目计划：  概述项目余下部分的计划，包括项目实施的时间跨度以及项目开发和实施所建议的管理结构。

结论和建议：  基于报告的前述部分。

附录 3  :  用于比较两个方案财务合理性的折现法实例

方案 A

|  | Year O | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本 效益 | -300 0 | -300 +100 | -100 +100 | 0 +100 | 0 +200 | 0 +200 |
| 合计 | -300 | -200 | 0 | +100 | +200 | +200 |
| 折现因子 (6%) | 1.000 | 0.9434 | 0.8900 | 0.8396 | 0.7921 | 0.7473 |
| 现值 | -300 | -188 | 0 | +84 | +158 | +149 |
| 净现值 | -300 | -488 | -488 | -404 | -246 | -97 |

方案 B

|  | Year 0 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本 效益 | -600 0 | -100 +100 | 0 +400 | 0 +200 | -300 +200 | 0 +200 |
| 合计 | -600 | +200 | +400 | +200 | -100 | +200 |
| 折现因子 (6%) | 1.000 | 0.9434 | 0.8900 | 0.8396 | 0.7921 | 0.7473 |
| 现值 | -600 | +189 | +356 | +168 | -79 | +149 |
| 净现值 | -600 | -411 | -55 | +113 | +34 | +183 |

比较结果显示方案B更可取。  方案 A 甚至到第5年底还没有获得财务效益，而方案B到第3年底就有盈利(净现值为正数), 而且到第5年底显示出非常大的财务收益。

# 4.0用户需求详细说明

## 4.1简介

本章内容概括说明用户需求详细说明书的编制过程，以及从外部购买系统的情况下从供应商获得方案计划书的过程。审计中应考虑的问题在最后节段述及。

## 4.2用户需求详细说明书

如果在检查完可行性报告之后，审核部门（比如信息系统指导委员会）决定继续推进该项目，系统开发生命周期的下一阶段是建立用户的概略性需求，进而完成准确而全面的用户需求报告，即用户需求详细说明书。

用户需求详细说明书是一份没有技术术语的书面文件，包含所有最新的与所需要的系统业务功能有关的材料。它代表了：:

- 用户对所建议的系统需求的正式说明；

- 推进所建议的系统设计工作的基础；

- 投标方向邀标方提交方案计划的基础；

- 对所建议系统进行验收测试的基础；

- 系统投入运行用户指南的基础。

详细说明阶段的目的是完整描述现在的系统，凸现其低效的问题，描述升级后或替代系统纠正问题的方式，以及关于成本的最新信息和投资评价（当系统继续推进时必须持续性地对业务用例保持检查，以确保成本得到控制，项目在财务上仍然可行）。所完成的用户需求详细说明书应该包括以下信息：

- 对现存问题的描述，以及所建议系统的解决方式；

- 对所建议系统需求的文字描述；

- 文件主体，包括：

- 业务功能的概括性描述；

- 输入数据的定义；

- 输出数据的定义；

- 交易的描述；

- 对数据处理的描述；

- 对现在的处理规定的描述；

- 对主要的文书功能的描述；

- 对与其它系统有关的界面的概括描述；

- 对涉及安全、变革控制等管理要求的描述。

如果决定购买系统（或者确切地说是某一项服务比如设备管理），用户需求详细说明书应该足够全面，以形成向潜在的供应商尽可能多地介绍本机构需求的基础，并且让他们能够回应详细的方案计划书以建议如何满足这些需求。因而作为规则，用户需求详细说明书的书写方式不应限制公开给设计方或将来的供应商的选项，以便他们能通过详细准确地描述在满足用户需求方面将采用的技术方案。。

重要的是确保系统的最终所有人签字认可用户需求详细说明书，以在项目进一步推进前显示理解和认可。

## 4.3系统验收测试标准

系统验收测试标准必须包含在用户需求详细说明书中。System acceptance criteria must be included in the URS. 该标准应涵盖一些特征值，比如系统必须满足明确的每日处理时间表的要求，在满负荷状态下最大的反应时间（例如在任何终端反应时间为5秒），处理特定容量数据的能力，安全要求等等。验收测试是必不可少的，从而要求系统开发商或供应商纳入必须的特征值并且清楚地理解新系统得到认可的基础。

系统验收测试标准将在第4和第5节再次提及。

## 4.4制定用户需求详细说明书

虽然用户需求详细说明书是由项目小组完成，常常必要的是建立许多跨学科小组（可能包括专业咨询方）以考虑和正式记录重大而复杂的需求。建立需求详细说明将涉及广泛的采访和对现存系统的分析。必不可少的是系统的潜在最终用户应充分参与整个过程，因为他们详细了解现行的程序以及新系统应满足的业务需求

依不同情况而定，其他小组可能也必须参与该过程。可能包括：

- 人事部门，如果系统可能需要额外的员工，或者导致裁员

- 计算机操作部门（或者是计算机服务管理方，如果服务由外部管理），他们将需要新系统加载于现存计算机和通讯资源上的负荷的详细情况，以及工作时间调度要求

培训部门，同员工和技术培训要求有关。

- 后勤部门：如果新系统要求对现有的房屋和建筑布局进行改动，以及（或者）要求提供更多的设备，比如电力、空调、电话等；

- 安全部门：关注公司信息和计算机设备的保护

- 法律部门，关注必须得到遵守或写进需求文件的法律限制和规定

- 内部审计部门，应该参与内部控制的认定

- 外部审计（适用于财务系统），必须确定适当的财务审计轨迹存在，系统存在良好的文档，以及可以有选择地从系统中提取数据以便使用计算机辅助审计技术开展审计测试。

在这个阶段，系统分析人员可能会建立系统的逻辑模型。这不是指特定类型的软件或硬件，而是包含数据流程图、逻辑数据结构以及概念性描述系统必须执行的任务的逻辑流程。

自动化系统开发工具的到来促成了所谓原型法的“反复试验”开发技术。这种方法能够让用户在很短的时间内在计算机终端上观察到所建议系统的工作模型。用户能够对系统给出评价，仅而在做出最终决定前考虑其他选项。

尽管原型法能够使开发更快，并产生更光鲜的产品，但是其趋向于关注各种各样的报告展示，这些是终端用户使用最多的系统部分，因而造成很多问题。以用户所想和所见为焦点，存在所完成的系统缺乏控制这一潜在风险（例如安全、审计轨迹、意外情况）。还有往往会增加未被包含于原有的需求说明中的额外功能，这将产生一个功能富余而效率低下的系统。而且由于这些改动迅速发生，很少对此加以记录和审批，可能迅速蔓延至不可维护的境地。

## 4.5系统采购：运营要求

经常有些机构—特别是那些没有多少采购经验的机构，在最初还没有确定系统需求的情况下在商家展示阶段就开始寻求系统解决方案。计算机行业吸引了这个世界上最出色的一些销售人员。他们能够随机应变尽其想象地演示其产品的特点。为了在这些极富口才的推销人员牵扯之前就获得对系统的客观评价，建议向所有潜在的供应商发送运行要求，并且评价他们的答复。

运营要求包含采购机构对需求的完整声明。其会被通知给一家或几家设备或服务供应商，目的在于从每一家供应商那获得一份详细描述供应商如何满足这些需求的“方案计划书”。其开头应该是一段简短的总体介绍，告知潜在供应商采购机构的业务、要求与其工作的适应方式，以及进一步的计划。其还应该描述机构的信息系统战略，运行要求与信息系统战略的适应方式，如果所建议的系统将替换现有系统，现有的设备和其它方面的改动计划

用户需求详细说明书构成了运营要求的主体部分。除了上述特点，如果考虑潜在供应商的方案计划，运营要求应该清晰显示那些要求是强制性的必需得到满足。运营要求还要专门指明供应商答复的规定格式，以及潜在供应商必须遵从的其它一般条件。运营需求表达的技巧以及对方案计划书的评估是项目成功的基本条件。运营需求必须全面准确地认定，并且其表达方式必须能够让其运用于对供应商的解决方案进行测试

评价供应商的方案计划的对照标准应该提前确定。例如在评价一软件包时，应该确立：

- 软件满足所有强制性要求；

- 软件的编写符合适当且获得认可的标准；

- 形成恰当的文字记录；

- 软件确保数据输入、处理和输出的完整性和准确性；

- 软件使合理的职责分离得到维持；

- 软件提供恰当的审计轨迹；

- 文件和数据的备份和恢复满足用户要求；

- 软件与现在的硬件、操作系统和其它系统相兼容（正如构成信息系统战略一部分的技术政策所列）；

- 在易用性、灵活性和运行的效率方面，软件的表现是可接受的；

- 供应商提供全面的培训；

- 软件的支持和维护得到保证并且达到良好的标准；

- 完整的系统文档得到安全保存，在必要时予以更新；

- 供应商信誉良好并且财务稳定；

系统期望年限内的总所有方成本是可接受的；(3-5 年微型机;  5-7 年小型机;  7-10 年 大型机)。

如果某位供应商的方案计划被发现是总体可接受的，其应该视为进入了“短名单”；一般而言短名单应包含三到四份最有吸引力的方案计划书。短名单上的供应商将被邀请更详细地讨论他们的解决方案，并且显示出他们的方案既可行又有效。再者，让将来的最终用户充分参与这一过程是非常必要的。

基于展示阶段的结果，将会完成一份邀标书文件。旨在从期望的供应商中选出一位“投标人”，从而精确确定在成本、时间、功能等方面的承诺。

## 4.6变更控制

对某一开发项目成功最大的威胁之一是源于不能“固化”项目的范围和需求，其结果是合同签订后需求详细说明书不断地在变化。范围和需求的各种变化可能源于业务变更后的法律规定（可能因为缺乏或不适当的信息系统战略）；也有可能来自需求详细说明阶段的工作不全面。

任何对用户需求规范说明书的改动代表对项目稳定性的潜在威胁。细小的改动是不可避免的，但是这样做也不应该受到鼓励。然而重大的变动，特别是针对项目的整体范围的变动可能造成真正的问题。修改需求详细说明书常常伴随长时间的延误和各种花费的发生，而且有可能再次寻求其它系统方案。业务用例也需要重新评价以检验改动对项目合理性的影响效果。

为了将需求规范说明书的变化造成的影响和混乱降至最低，当需求规范说明书一经同意并签字认可，就应当采取正式的变更控制程序。至此而后，任何变更要求都应成为正式“变更计划书”中的主题。变更计划书应交由项目委员会研究，还包括其他受到影响的利益关系方（这个过程被称为“影响分析”）。项目委员会可能会决定：

- 按描述进行变更；

- 进行变更，但是以修订后的形式；

- 进行变更，但是是在将来的系统版本中(称为固化变更)

- 拒绝变更并且接受与此有关的问题或低效。

## 4.7采购循环

本质上讲，采购政策和程序的整体目标是获得最佳的绩效，这常常通过投标方竞争实现。以下内容概括列示了在系统采购中能实现绩效最佳期望的活动序列：

- 在运行要求说明书中指明用户的需求，并将该文件发送给可能的供应商；

- 考虑能够提供的产品，并且筛选出最有希望的供应商的方案计划书；

- 详细检查筛选出来的产品和供应商；这将涉及讨论、供应商展示以及走访产品的其他用户；

- 与每一位供应商协议一项合理的技术解决方案，草拟多个合同；

- 请求供应商对议定的解决方案报出一个固定价格；

- 评价每一供应商提交的业务合同；

- 选择有关产品/服务、价格和供应商的最佳组合（记住，供应商长期存在于该行业以及提供可靠服务的能力是做出抉择的重要因素）。

对于小的或者简单的采购项目，这一过程可能会简化。

除了为在采购中获得最佳绩效所必需的战略外，系统开发生命周期法应当制定确保采购战略正确实施并且不会因个人收益而偏移的程序。例如，一位采购部门成员可能因腐败向某位期望中的供应商披露其竞争对手提交的标书细节，或者更改投标人文件。

附录1是从采购决策中获得绩效相关的因素调查问卷。

图示Figure 5 – 采购概览

## 4.8系统以软件包的形式采购

软件包是计算机制造商或软件公司为更通用且广泛使用的应用软件，比如工资、销售、采购以及总账账户开发的系统。在每一软件包中可用的程序工具是固定的，然而采购方可能频繁选择可用的不同程序工具，进而通过指定系统首次安装时的不同参数改变其使用方式。例如，一家购买销售软件包的公司可能会专门提出软件能否及时应用清算折扣，如果此程序工具在该软件包中可用，便可设定适用的折扣率。

购买软件包的公司对其开发没有控制。因此替代对软件包的需求说明、设计以及测试进行细致控制的是，一般应该存在各种程序，用以选择最满足用户需求以及可被信赖在不同的运行负荷和条件下正常工作的软件包。典型的程序包括经常以需求声明的形式足够清楚地确定用户需求，考察其它公司正在使用的软件包的实际绩效。此外，一般还应有测试和运行该系统的程序。。

同作为软件包购买的系统有关的实施控制在以下方面是必不可少的：

- 需求详细说明和选择；

- 实施和测试。

## 4.9软件包的需求说明和选择

当从软件公司或计算机制造商购买软件包时，必要的是确保软件包满足用户的需求。一般的实现方法是准备一份需求声明，描述所需要的程序工具和应处理的数据量。备选方案的评价，以及选择一个最合适方案，考虑的因素有它们提供的程序工具和能处理的数据量。需求说明能使单个用户的愿望通过合理的方法和复核合并起来，它通常被应用于进行潜在供应商的沟通中，作为评估可替代方案的检查单。

对于内部系统而言，需求说明的编制和功能说明书的编制类似。考虑因素包括所有使用部门，和说明书的复核和评价也是相同的。唯一显著的区别在于使用方法上。功能说明书可以作为编制技术说明书和相应程序的基础，而需求说明通常被用于比较不同方案，以及选择出一个最合适的方案。

软件包需要详细地对比需求声明，从而识别必需进行的改动以满足公司的需求。有强势观点认为尽可能不改动软件包，因为这样做可减少测试软件被引入错误的风险，而且公司可充分利用供应商提供的帮助，包括将来他们可能引入的对软件包的改进

但是，在有些情况下当最可能获得的软件包不能满足重要的需求，可能不得不对软件包进行修改。如果修改是由内部完成，与修改软件包的设计和开发有关的控制要点上文已经讨论。如果修改由供应商进行，公司必须清楚指明其需求并执行额外的测试，以确保软件包修改正确完成。

软件包的选择必须考虑将来对其进行多次修改以纠正程序错误或适应需求变化的可能。例如，经常作为软件包购买的工资系统必须定期进行修改以考虑税法方面的变动。

软件包的维护通常是供应商的责任，除非买方对系统作了实质上的变更。因此 ，评估服务提供商的维护质量是非常必要的。例如，可以在未来提供所有升级服务，对用户的合理要求做出修正，在可预见的将来提供这种支持的保证。此外，如果供应商因任何原因不能履行维护义务，比如交易终止，他应该允许用户做出备选的维护安排。如果这种情况发生，用户通常能具有对源代码和技术支持文档的所有权，以便于内部提供维护或者由其他软件公司来提供维护。如果买方已经对软件包进行了一些改动，自然买方必须承担将来维护的部分责任

最后，选择软件包时，应该执行流程确保系统在预期的运营环境和工作量下能够满意的工作。审计师主要关注在会计和控制点中，软件能正确的运行。但是，管理层希望更多关注使运营能有效率的因素，例如其他程序错误的发生对会计显示没有影响，数据处理的速度和效率，以及报表展示的可接受性。确保软件包能满意工作的程序通常包括对软件包其他用户的经验进行复查，以及购买前在公司实际的运行环境中进行测试。

对其他软件包用户经验的考察可能是让将来的买方在签订合同之前自信软件包运行令人满意的最佳方式。这种方式需要走访其他用户，观察软件包的运行、对软件包的方方面面询问管理层和工作人员。这些方面包括其提供的各种程序工具，与程序错误的无关程度、其速度和效率、使用的容易程度、以及供应商在安装期间和期后提供服务的质量。

必须谨慎地确保访问最适合的用户。公司可能从另外的用户获取的有用信息的数量取决于许多因素，包括：

- 其他用户使用该软件包的经验范围；

- 可能的买方和其他用户的业务性质和规模间的相似程度；

- 是否其他用户使用软件的方式与可能的买方所希望的一样。

以下的问题与审计软件包的详细技术说明和选择以及软件包的维护可获得性有关：

1.	 是否有控制用以确保：

- 所选择的系统和方案满足机构的会计和控制要求（比如不同的需求报告由不同的用户和数据处理人员完成和审批，测试期）；

- 针对各种要求而对标准软件包所进行的必要修改已经不同的用户和数据处理人员认定、清楚说明以及审批?

- 与供应商有关的合同:

- 在软件包的期望使用年限内提供了适当的支持，包括法律和业务发展所要求的必要变化；

- 在面临供应商破产允许机构继续使用软件包，抑或供应商最终没有权利销售或租赁原来由第三方生产的软件包时对此提出补偿。

## 4.10软件包的实施和测试

软件包经常由内部进行广泛的修改，实施和测试的控制因素与新系统的内部开发控制因素相同。本节与非由内部修改或者内部修改是简单进行，比如对报告展示的细小修改的软件包有关。

对所购软件包的测试可分两部分考虑：

- 复查相同软件用户的经验；

- 由买方对安装后的软件包进行独立测试。

正如上述讨论的那样，对其他用户经验的考察不仅有助于确定软件包是否满足买方的要求，而且确保软件包测试恰当以及在实际运行中可靠。在评估对软件包的其他用户经验的信赖程度时，必须考虑近来对软件包所进行的修改。这些修改可能要么是对程序错误的更正，要么是对软件包增加新的特征。但是，这样可能会引进其他用户还没有检查的新的错误。这可能是因为其他用户还没有收到软件包的最新版本，或者是由于还没有足够的时间发现所有的错误。

对买方来说当安装软件包时，亲自进行测试总是重要的，即使软件包本身已经由其他用户进行了广泛的测试。至少这是确保所安装的设备运行无误以及各项程序和文件正确安装所必不可少的。但是当实施大型系统时，通常需要由系统本身对各项程序进行测试。这样做的原因是大多数软件包是复杂的，要容许不同的用户用不同的方式使用它们，而且很可能的是其他用户不会以与买方完全相同的方式使用软件包。而且，大多数大型软件包经常经历定期的变化，而这可能需要时间检查和更正不同错误。

买方对软件包的测试与内部开发的系统的用户测试和现场测试相同。必须要鉴于从其他用户获得的可信度以及各种用户控制通常发现程序错误的程度对所需要的测试范围施加判断。

与内部开发的系统一样，软件包的实施要求用户部门、数据处理部门以及代表管理层的质量保证部门的积极参与；例如，确保实施适当的文书程序。这些控制因素已经在内部系统测试一节加以讨论。

以下问题与审计所购买软件包的测试和实施相关：

1.新系统得到恰当测试了吗（比如是否进行平行或试点运行）

2. 以下人员是否在适当的范围内参与了对系统的实施，在必要时包括最终的审批：

- 不同用户；

- 数据处理人员；

- 其他（比如质量保证部门）?

## 4.11审计中应考虑的问题

正式的用户需求规范说明书以及在适用时运行需求书的存在，是本阶段审计的先决条件。审计人员必须在这一审计阶段的初期确定这些文件是否存在以及达到所确定的标准。如果不是这样，审计人员必须考虑项目范围内存在的风险，以及是否立即向高级管理层提出此问题。

在检查项目文件时，审计人员必须考虑是否：

- 所有的潜在系统用户参与完成需求规范说明书，以及反映了每一小组的特定需要；

- 数据流程图和概念设计也反映了用户需求（在评估系统分析师的工作中可能需要一些技术支持）；

- 所有其他有关方已接受咨询并且需求规范说明书反映了他们的需要和建议；

- 适当的内部控制已经包含在需求规范说明书中。（见第9节）；

- 详细指出适当的财务审计轨迹，而且在其它方面系统是可以审计的 (例如提供数据解压缩工具)；

- 需求规范说明书以及在适用情况下的运行说明书是全面、制作良好以及明确的；

- 需求规范说明书与最初的业务用例所审批项目的范围、预算和最终期限保持一致；

- 需求规范说明书与机构的技术政策和信息系统战略保持一致；

- 在需求规范说明书中建立灵活性以使其能够按照机构的战略需要发展；

- 最终的系统所有人已经签订了合同，显示了解和审批；

- 如果系统是由外部购入，确定：

- 外部购置已经接受授权机构的审批以及已经分配了适当的采购预算；

- 用户需求规范说明书和附属细节已经送达足够多的供应商（例如当考虑采购一个商业会计软件包时，机构应将评价至少六份方案计划书）；

- 在需求规范说明书中只有必要的特征被描述为“强制性的”（将所有要求都标为“强制性的”可能要么导致系统过于精细和昂贵，要么严重限制供应商对运行需求书的回复数量）；

- 所选择的供应商的方案计划书与用户需求规范说明书和附属细节一致；

- 已经对所选择的供应商的财务合理性进行了适当的检查；

- 当要采购软件时，充分的设计细节和辅助文件应由合适的第三方安全保管；

- 在签字之前对于合同文件的格式已经获得了适当的法律建议。

尽管作为一项主题采购超出了这些要点的范畴，审计人员可能希望检查计算机系统的采购程序以确保适用于公共采购的任何法律规定得到遵从，并且程序的设计能确保机构已经获得了良好的绩效。特别是：

- 机构的采购程序已被充分记录并且得到遵从；

- 存在有效的政策或者说是“道德守则”旨在防止腐败行为（例如交易条款和条件，比如现金折扣、免费样品、务和其它行为不被个人利益所误导）；

- 程序上确保了公平的竞争性投标；

- 投标程序确保以下过程安全：

- 投标人的接收

- 投标人的保护

- 投标人的公开

- 投标人的记录

- 投标人的评价（包括使用合适的技术人员）

- 投标人的接受

- 在采购合同签订之前得到适当的授权；

- 在采购部门和付款部门间存在适当的职责分离。

在邀标书和最终的合同中存在许多必须考虑的合同要点。审计人员应该检查合同以确保其包括：

- 适当详细的运行需求规范说明书；

- 所有即将购置的硬件和软件的详细情况，包括对运输、安装、测试、接受和灾难恢复的说明；

- 所有其它必要的服务，比如培训、实施支持、指南和其它文件以及维护；

- 一份包含对软件和硬件提交和维护的全面责任的单一合同；

- 要达到的绩效标准的详细情况，包括许多同时运行的用户、预期的交易量（现在和将来）、终端反映时间、运行工作时间百分比、最大的死机时间，以及未能达到的处理；

- 维护水平的细节和所需要的反映时间，包括升级步骤的系统错误纠正程序，付款频率和时间（最好是季度延付） ；

- 确保供应商对邀标书的绩效要求做出保证；

- 验收测试程序和时间表；

- 付款条件（应同接受过程紧密联系在一起）。考虑付款的分期步骤以及确保从始至终的坚持；

- 包含目标日期的详细和概括性计划、变更这些计划的程序（对计划和程序的遵从应是强制性的）；

- 产品知识产权的归属、违反知识产权和已声明要素的允许使用权的赔付（如果买方没有所有权，包括销售或特许权的否决）；

- 双方的关键人员（并且专门指明公司能够拒绝供应商建议的项目成员）；

- 禁止人员流动；

- 对夜晚或周末工作的授权程序；

- 义务（协商合理的限制或排他性条件）；

- 源代码的所有权或者针对其存放或测试双方均可接受的安全协议的条款；

- 任何一方有权终止合同的条件；

- 对争议的表决程序；

- 有关整个项目期间定期的进度会议条款，包括对所声明工作的进展情况给出定期的审计报告。

机构法律部门将建议的许多标准条款应包含在合同中，包括各种重大问题比如保密和强制执行。

附录1：同在采购决策中获得与绩效相关的因素调查问卷

1. 供应商状况

- 财务合理性

- 设计能力

- 生产能力

- 质量保证状况（比如ISO 9000条款）以及质量跟踪记录

- 交付记录

2. 供应商方案计划书

- 符合最低要求的程度；

- 在适当条件下的设计或工艺质量；

- 同现有设备的兼容情况；

- 能够带来成本效益优势的高于最低要求的“额外量”‘；

- 后续的升级范围，比如通过修改或增加；

- 与标准的符合情况（国家、国际、北约、欧盟等等）；

- 可靠性—是否有证明记录?

- 可维护性；

- 差错报告和纠正条款；

- 修理或服务条款。

3. 采购的现时成本

- 最初价格；

- 价格的稳定程度（比如固定、有或没有价格的变动、成本加成）；

- 关于关联或后续订货的协议价格的基础；

- 成本骤升公式的差异；

- 外汇风险和成本；

- 付款条件（货到付款、后续接受过程、分期或付款进度）；

- 中间付款的财务成本；

- 财务担保要求；

- 关税和税费；

- 提供的保证和技术担保；

- 产品义务条款；

- 提前或延期采购的范围以及成本。

4. 交付

- 与要求的符合性；

- 交付的可靠性；

- 提前和延后提供的运行和财务影响；

- 在不同场合与所有人成本有关的成本和折让；

- 对损失的清算。

5. 运行成本

- 运营管理成本；

- 零件成本—现在和将来；

- 服务和维护成本；

- 存储和其它辅助成本。

6. 产品支持

- 售后服务的质量；

- 对供应商进行法律追述的容易程度。

7. 重置条款

- 最终处理的收入

- 对特定设备重置的承诺

- 重置时间表

8. 战略性和结构型问题

- 重要的供货源的保护；

- 供应链的长度以及对供应混乱的脆弱程度；

- 抵消因素；

- 采购对将来供应的价格、供应能力和竞争度的影响（例如源自倾销报价或人为的萧条时期报价）；

- 对供应商竞争能力的影响；

- 鼓励带来绩效改善的革新。

# 5.0系统设计和开发

## 5.1简介

如果项目涉及构建而不是购买一个新系统，在开始进行运营系统的开发工作之前必须完成详细设计和需求规范说明书。在系统开发生命周期法的这两个阶段，必须制定计划涵盖其它重要活动，比如新系统的安装、加载和配置（经常称为“系统购置”）、验收测试、培训和实施。在一个大规模的项目开发中，这些后续的活动本身就是非常重大的任务，如果要成功完成必须加以认真计划和管理。

本章概述在系统开发生命周期法的设计和开发阶段所涉及的主要活动，其中一些可能在技术上是复杂的。最后一节概述审计人员在项目的这些阶段审计中必须考虑的问题。

注：本节其余部分中的术语“配置项目”是用指在开发阶段产生或外部产生以及将构成运行系统的各种产品。配置项目包括系统软件、设计文件、需求规范说明书、指南以及设备。

## 5.2设计阶段

任何系统的设计将不可避免地涉及用户要求和现实条件可实现的不同限定目标之间的妥协。通过对问题采取一种结构化的方法，特别是在区分逻辑和物理设计活动中，更有可能实现最优解决方案。

在设计中，项目经理的主要关注点是确保系统设计尽可能接近实际地与需求相契合，并且为之后的开发工作提供合理的基础。系统设计活动在技术上是复杂的，而且尽管在专门的节点必须有用户的参与，特别是用户界面的设计（屏显和报告），但是大部分详细的设计工作将由系统分析师和其它技术专家来完成。

尽管设计工作是基于用户需求规范说明书，但是这毕竟是高层的需求说明，因而不适合于系统开发目的。因此系统分析师必须将需求规范说明书转变成详细的系统设计和技术说明。原型技术（在RAD章加以说明）可能被用于向用户展示不同的选项，并且用于筛选解决方案。。

总之，项目小组必须在设计阶段完成三项宏观目标。它们包括：

逻辑设计:  这是针对用户需求提出解决方案的概念和抽象设计；

技术说明：确定在所采用的硬件和软件方面如何满足每一项用户需求；

物理设计：将逻辑设计描绘在实施环境中（例如硬件、运行系统、数据库管理系统、程序语言）。

在设计阶段完成的详细技术设计和技术说明将迁移给程序设计小组用于代码和开发设计。。

## 5.3设计逻辑系统

逻辑设计的总体目的是完成物理系统将做什么的准确说明，但是是在独立于任何特定运行环境条件下。通过以满足用户需求为核心，设计人员能够避免硬件和软件限制而带来的局限性。这一方法也提高了“灵活性”，即将最终的系统从一种运行环境转换至另一种的能力。

逻辑设计阶段的目标因此是确定：

- 涉及数据流的流程的逻辑设计；

- 支撑逻辑处理必要的数据结构；

- 所有计算机输入、输出和系统文件的内容；

- 所估计的文件和数据库存储要求；

- 内存要求；

- 循环和反映时间的要求；

- 对批处理、互动以及网络设施的要求；

- 对文件和数据安全及恢复的要求；

- 同其它现存或计划系统有关的界面和兼容性的要求；

- 审计要求。

## 5.4设计物理系统

物理设计用于产生经过调试的数据和程序技术说明，从而使其能够符合绩效标准。物理设计用于将逻辑设计转化为各种硬件、运行系统、数据库管理系统、程序语言等术语，这些都是系统实施必不可少的。实际上这些因素可能对逻辑设计的实施方式施加限制，并且不可避免地涉及某种程度的妥协。

从物理设计阶段出现的产品将包括：

- 描述每一阶段的文字说明；

- 逻辑流程图；

- 文件和数据库技术说明；

- 计算机程序的技术说明；

- 计算机耗材的技术说明；

- 记录的技术说明；

- 报告展示；

- 菜单结构；

- 在线帮助技术说明。

终端用户应该紧密参与报告展示、菜单结构以及在线帮助工具的完成，因为这些代表了系统和其用户之间的界面。

## 5.5技术说明

用户需求规范说明书和逻辑设计集中包含业务系统说明。系统的技术说明最初包括物理设计，但是随着项目的推进，系统技术说明又加上了程序技术说明和设计、详细格式设计以及详细流程设计。

完成后的技术说明将就系统运行的专门的计算机环境提出系统完整的技术定义（硬件、通信设施、软件等）。技术说明也将起到作为系统整个使用期间的准确技术陈述的作用，并且为负责开发和维护系统的人员提供主要的参照来源。因此技术说明如同其它重要的系统资产应受到配置管理（见下）和变更控制管理的制约，作为机构业务持续计划的一部分将其即时更新的备份单独存放。

## 5.6系统开发

在系统开发期间，技术说明将用于产生完成运营系统所必须的所有配置文件。包括：

- 软件；

- 用户和运行指南；

- 业务持续计划；

- 以及涵盖系统构建、培训和实施等各种活动的计划。

## 5.7配置管理

一个计算机系统可能很轻易地就包含数千个配置项目。一般而言这些项目由硬件、通讯设备、辅助设备（例如电力供应和空调设施）、应用和系统软件，以及大量的文件所组成。例如软件背后存在各种说明、设计、测试数据、用户指南等等。

随着需求的变化以及程序错误在测试期间被发现，受到影响的配置项目将必须被认定和修改。不幸的是变化的原因可能以一种不可预计的方式发生，进而导致控制非常困难。在开发期间典型的变化控制问题可能是：

- 设计上的变化要求对一组软件模块进行十次更改，但是仅仅只完成了九次，一次被忘掉。

- 报告了一次错误，但是该错误不可能被复制下来，因为自从该项目投入测试以来更改了数次，从而掩盖了该错误。

- 某一模块的修改版本投入测试而且原先的版本被删掉。修改的版本包含许多错误，但是没有办法重新引进原来的工作版本从而使其它方面的测试得以继续。

要克服这些以及许多相似的问题要求有严格规定来管理记录不同的配置项目和项目之间的关系，对他们进行的更改，以及准确记录哪一项已经投入测试和运行使用。

这项规定被称为“配置管理”，并且在系统开发期间以及其有效使用年限内处在有能力的配置管理人员的全面控制之下。从某种意义上配置管理人员可被视为图书管理员，事实上自动执行这一功能的软件工具有时候被称为“自动化库管理员”（附录1）

实际上信息系统项目经常产生数百计的配置项目，项目之间经常有着复杂的关系。当掺杂高比例的变更时（见下），如果没有软件支持工具的帮助，配置管理不可能得到有效的履行。最简单地，个人计算机数据库和电子表格软件包可以得到非常有效地使用以帮助完成此任务。但是在一个大型项目中它们可能就不适合，从而购买出于商业目的构建的软件包可能是合理的。

## 5.8版本控制

在开发期间要完成大量的测试和质量保证活动。其目的是确定单独的软件模块是否按照专门的要求运行，有关联的模块、程序和系统之间的联系正确，以及其它配置项目是否具备可接受的质量。

随着测试的推进，每一配置项目应该同那些还必须经过测试和质量保证活动的配置项目清楚地分离。而且因为在软件说明、设计和编码期间的错误是不可避免的，必须进行变更，包括对那些已经经过成功测试或质量保证的配置项目进行变更。

为避免混乱，只要配置项目要发生变更，每一配置项目就应该分配一个独特的更新版本号。这一流程被称为“版本控制”。其目的是确保同一配置项目的不同版本能清楚地互相区别，并且成为配置管理的重要方面

不同配置项目的可兼容版本，包括运行系统有时组合在一起形成一次“发布”。形成一次发布的配置项目一般存放在一个或多个软件程序库处，单独指定为那次发布。系统的“主要”发布（例如发布2.0）一般包含重大的新的或升级的功能；“小”的发布（例如投入2.1）一般是纠正重要的不可能延误到下次主要发布的差错。

## 5.9变更控制

有效的变更控制的重要性已经联系对用户需求规范说明书的变更管理加以阐述。在计算机测试和非计算机测试期间，鉴于会拖延变更用户需求规范说明书以及纠正设计和程序设计差错配置的后果，项目的变更必要性是不可避免的。特别是在涉及大规模开发的信息系统项目中，变更发生的数量相当大，并且如果变更没有严格地控制：

- 时间和精力将浪费在不必要的变更上；

- 未设定优先级将导致紧迫的变更被那些不紧迫的变更延误，并且可能延误系统构建的进度和运行测试；

- 不可预计的问题将发生，导致无法评价某项变更可能对系统其它部分产生的全面影响；

- 未经授权而对系统进行的更改可能在之后导致违反保密规定、舞弊或其它形式的计算机违规行为。

项目启动文件应该清楚地指明在项目期间要采用的变更控制程序。这些程序应涵盖所有的配置项目—项目产生的和外购的以及对用于开发和测试的计算机环境的变更。例如，变更控制程序必须涵盖：

- 所开发的软件以及相关的文档（程序设计、需求说明、测试计划等）；

- 其它文档（培训记录、验收测试计划、实施计划、业务持续计划等）；

- 用于测试的静态文件、主文件以及各类数据库；

- 在测试期间所使用的基础软件（例如数据库管理系统、运行系统、通讯管理系统、交易处理系统）以及系统配置文件（已经授权用户列表和他们的访问权限）；

- 构成测试环境的计算机硬件和通讯设备。

变更控制程序应采用的原则可被概括如下：

适当的授权：

- 所有变更请求应得到检查和授权；

- 需要不止一个特别指明层级资源的变更或者可能导致项目时间表产生重大拖延的变更应提交给项目委员会审批；

- 一经完成，应对所有的变更进行变更和配置管理程序符合性检查，并要求发布授权；

- 效果评估，变更请求应该交由其他的项目成员针对项目整体产生的潜在影响进行评价；

- 划分优先级：应对所有变更请求进行成本分析（以评价对业务用例产生的影响）并且配给一个优先级；

- 趋势分析：需要按照类型和紧迫程度对变更请求进行分类，并且定期检查变更统计以认定可能显示一项普遍性问题的明显趋势；

- 职责分离：-

- 在变更构建和复核/检查/测试之间；

- 在变更构建/测试和变更实施之间；

- 适当水平的质量检查、开发及操作测试；

- 备用计划：以应对变更失败并且容许系统返回以前的状态。

显然，这些原则在实际中的运用方式将随着项目类型和规模发生相当大的变化。例如，在一个小项目中项目经理员检查和授权所有的变更是合乎需要的，但是在一个大型的项目中当涉及较多类别的变更可能发生的情况下，这种做法是不可能和期望出现的。在这种情况下一个更加有效的结构（可能包括一个或更多的变更复核委员会定期会晤）是不可缺少的。但是无论设置什么样的变更管理结构，还是应该采用上述原则。

## 5.10测试：概述

测试开始于设计阶段，在这一阶段设计和需求说明应接受质量复核（非计算机测试），并且持续至系统生命周期法的系统开发和验收测试阶段。。

经测试的计算机系统应保证其运行达到各关联方的要求。包括开发方、操作人员以及终端用户（包括系统所有人）。也可能包括系统管理人、安全人员以及审计人员。事实上测试仅能给予合理的保证一切无误，并且系统按照设想和预期的那样运行；但是测试不能提供积极的保证任何模块/程序/系统没有错误。这一部分是归因于可能的程序路径数量相当多，另一部分应归因于事实上不可能生成能正确测试与所有数据组合有关的所有路径的测试数据。

因此测试进程的总体目标是确保所交付的系统具备合适的质量。为达到此目标必须确定新系统：

- 符合机构的技术政策和标准；

- 实现所有需要的功能；

- 能够为所预想的人员使用；

- 达到绩效目标；

- 运行可靠。

要求证明系统是可靠的含义是指其应接受测试以尽可能多的发现程序错误，而不是证明其有效，因此所设计的测试应尽力证实系统：

- 没有执行所假定应执行的任务；

- 执行了没有假定应执行的任务；

- 对于预想的人员是不可操作的。

其它应指导测试的重要原则—以及任何真正的质量控制—活动是：

- 没有无可量化的目标的测试；

- 没有无记录的测试；

- 没有无分析的记录；

- 没有无行动的分析。

在测试期间发现的系统差错如果被认为具备足够的重要性以证明采取纠正行为所牵涉的时间和成本是合理的，可得到更正。但是如果差错是微不足道的最好予以保留，或者直到一个更合适的时间再采取纠正行动，例如在一软件的新近版本中包含一项修改。如果系统差错得到更正，系统（或可能是其部分）可能需要再次测试以确保变更没有引入其它未预见的问题。这一进程被称为“回归测试”。

## 5.11质量控制

ISO 9000 将质量控制定义为用于履行质量要求的操作技术和活动。

由于质量控制与在项目期间产生的个体产品的质量有关—换句话说是确定产品是否适合所预想的目的—进而项目经理员的责任是确保执行有效的质量控制。质量控制机制包括正式和非正式的复核、穿行测试、检测和检查。

质量控制既花费时间，又花费金钱，项目经理员经常有意对其马马虎虎，特别是当致力于某一不现实的强制性的期限，或者当项目时间计划出现延误时。去除看上去“非增值”的活动显然让项目能按期进行。这种经济性是错误的。其为项目的以后阶段以及项目完成提交后的维护和运行活动积聚了相比更多的问题。并且有越来越多的证据表明质量控制和生产力增益远远不是互相排斥的，而是相互促进的。

事实上质量控制可能是一个复杂的主题，接下来的段落仅仅简要概括了质量控制检查的主要类型。学员必须参考关于此主题的公共教材以获得关于质量复核和软件测试的详细信息。

## 5.12质量复核—范根检查

质量复核包含许多不同的非计算机测试活动。例如确定一项产品是否：

- 完整并且没有外观和机械性的差错；

- 正确（例如需求说明或计划），足够全面以及为每一类用户设定合适的技术水平目标；

- 符合相关的标准。

有许多方法以复核项目文档的质量。在此描述的方法是由IBM公司的Michael E Fagan 开发的。其发扬了更早期的关于进程和质量控制统计的思想，并且最初用于检验软件代码。后来显示任何文档都可用这种方法检查。

范根检查的目标是确保所有项目文档清晰、解释充分、明确、与相同项目中的其它文档以及在机构的系统生命周期方法内制定的标准一致。这种方法牵涉到有时会引起最初的人员反对这样做的强有力的程序。但是生产力越来越提高和错误率越来越降低的证据显示在恰当应用时这种保守程序的作用。

范根检查的基础是包含关联差错数据的数据库，例如：

- 差错的类型（例如违反逻辑、标准错误、设计错误等）；

- 差错的严重度（例如重大的、主要的、次要的）；

- 差错的原因（例如丢失、错误、其它）；

- 对照页面篇幅、花费的时间、机构标准列出的上述每一因素的百分比。

这些数字将给出准确的管理信息，因而针对问题领域采取有效的行动。以下是对检查过程的概述：

检查所涉及的角色：

调解者：领导整个检查过程，并且必须在技术上接受培训。主持差错记录会议。

检查者：必须有能力从特定的观点（例如用户或技术）评价产品。检查员对产品质量负有个人责任。

作者：被检查的文档的作者和提交人。

读者：在差错记录会议上大声宣读整个文档，在此过程没有其它责任。

行动小组：实施原因分析会议的结果（见下）。

过程：

资格检查：所显示的文档是否满足拟定的质量标准（例如适合检查？）。

启动会议：所有有关方参加这一进程以确保他们对文档尽力实现的目标达成共识，并且制定出差错记录会议的规则。

准备：检查员独立研究文件并对差错进行标注。

差错记录会议：其目标是对所检查的产品内存在的差错协定一份列表。记录统计数字。不进行会议纪要，只记录差错。

临时分析会议：复核统计数字并与机构标准进行对比。

返工：作者更正所有的差错。

退出条件检查：所有的返工工作进行得令人满意吗?

退出：产品列入基础计划（例如纳入正式的配置管理和变更控制）。

## 5.13开发测试

软件测试是质量控制的深化。可分为两大类型，“开发测试”和“运行测试”（见附录2）。

在开发阶段，技术说明书用于生产或购买完成运行系统所必要的实际配置项目。当获得这些项目后，它们必须由开发小组进行测试已确定质量是可接受的。这一过程被称为“开发测试”，而且一般包括两大领域的测试。

单元测试：是指对单一程序模块在孤立的环境中进行的测试，之后再与其它模块结合构成一个完整的程序。目标是确定模块是否能接受专门的数据输入并产生正确的输出结果。单元测试一般由程序设计小组领导人完成。程序设计遵循一个相似的目标，但是是在构成该程序所有的模块到位的情况下。

整合测试：该过程是对某一正在推进的系统增加新的程序并进行测试，以发现：

- 程序界面间的错误（有时称为“链接测试”）；

- 所执行的程序功能与功能说明之间的差异；

- 没有执行未经说明的功能。

由于其高度技术性的本质，用户一般不参与开发测试。但是用户应该参与“运行测试”，该测试将在下一章讲述。

## 5.14验收测试计划

如果是充分有效的测试，必须认真计划并对时间加以安排。因而验收测试计划是源于开发阶段的重要产物。

验收测试（在第五章述及）应直到开发阶段完成才开始。其对计算机系统和交互文书程序提供了一项完整的终端对终端的测试。从审计人员的角度，验收测试对系统是否可审（在审计轨迹的适当性、文档和数据提取工具几方面）以及控制良好提供了最终的检查。

在整合用户需求规范说明书时就必须对什么样的接收标准会应用于每一项需求赋予最初的想法。这些标准在系统设计和开发阶段会逐步筛选进某项计划，同时证实所交付的系统质量是可接受的真正需要的各种测试将变得清楚。

因此可接收测试是基于对用户需求规范说明书和其它在设计和开发阶段所确定的接受标准。测试目的应是认定要测试那些需求、工具和功能（以及那些不需要），它们的相对重要性，以及适于每一测试项目应采用的测试方法。在验收测试计划内包含的信息应记录：

- 测试期间不同个体的角色和职责；

- 配置管理程序（充分考虑到处于测试的不同版本的软件和测试数据间的混乱情况）；

- 期望和实际测试结果的对比情况；

- 完成测试失败报告的要求；

- 对测试失败划分优先级的要求（见附录3）；

对差错解决方案应用的变更控制程序；

- 对后来的变更进行再测试的程序；

- 签字认可测试结果的要求。

单一测试应清楚显示：

- 测试目标和评价标准；

- 执行测试的人员安排要求；

- 必要的测试环境，包括硬件环境（例如所需要的终端或打印机数量）以及任何特定的系统数据环境或静态数据要求。

每一项测试的程序和数据（称为“测试脚本”）也需要进行文字记录。测试脚本包括一套赋予测试执行人员的系统化指令以及测试的输入和输出数据。每一测试脚本描述将要进行的操作，由谁来进行、什么时候进行、要观察的对象、要记录的对象。在每一脚本所指定的输入数据是专门为系统测试而准备，而输出数据是对应从测试中产生的确切数据的书面预测。

同样重要的是确定记录、报告和修复错误，以及管理对用户需求规范说明书和其它重要的系统文件（例如数据流程图、数据图表）。

当验收测试计划起草完毕，期望的系统所有人应该签字认可以显示对文件的理解和无异议。

## 5.15其它开发活动

在系统开发生命周期法的这一阶段进行的典型的其它活动包括开发：

系统文档：  从终端用户和技术支持的角度，工作人员需要清晰和间接地关于如何使用、操作和维护系统的指令。各类指南必须符合正式的文档标准（关于文档的技术政策在信息系统战略研究期间应该就加以确定）以确保指南包含所有必要的主题。英国计算机界建议应该具备以下文件：

- 关于如何管理系统指令的用户指南；

- 需要在财务和会计系统予以遵从的详细的内部控制程序；

- 关于计算机和网络运行技术方面的其它系统指令；

- 描述系统目标、功能、工作时间调度的系统流程图以及/或者文字说明；

- 将要处理的所有工作列表；

- 所有数据库、文件和程序库的列表和说明；

- 所有输入数据要求的列表，包括数据分类（安全目的）；

- 系统在必要情况下，由谁以及为谁生成的报告列表；

- 详细的备份要求；

- 关于必须由用户和数据处理部门维护的任何访问控制的管理细节；

- 对系统运行以及其效益的所有职责和责任的详细情况；

- 包括控制程序在内的用户文书程序的详细情况；

- 包括控制和安全程序在内的与其它系统相关的界面的详细情况。

培训计划：必须产生针对各类可能用户而进行培训的文档，包括：

- 在机构不同职能领域的终端用户；

- 可能需要使用系统不同功能的中层和高层管理人员（例如管理报告和数据库查询工具）；

- 需要管理和维护系统的技术支持人员。

服务水平协议：是在用户和将负责维护软件及提供信息技术服务的服务提供商之间的协议。应该致力于开发从新系统可期望的运行特征，例如：

- 可向用户提供服务的小时数；

- 可向用户提供服务的天数；

- 在任何终端和场所必要的服务提供能力；

- 与每一类服务故障相关的最大可接受中断时间；

- 系统故障时应遵循的程序；

- 帮助平台支持；

- 意外情况规定；

- 协议的监督和检查方式。

实施计划：其应该指出系统将要运行的环境的创建，从而确保系统得到恰当的测试并且在功能方面是可接受的，以及明确新系统被转入增值用途的方式。计划包括：

- 硬件的安装；

- 任何环境或构建的要求；

- 数据从现行系统相新系统的转换；

- 帮助平台的建立；

- 备份和闲置措施；

- 旧系统同新系统的切换。

## 5.16系统开发期间的备份和闲置

系统开发和配置管理库应当定期备份，并且备份文件应当存放于安全隔离的地点。如果系统实施的最终期限不能得以满足可能会给机构带来严重的后果，要是计算机重大失败或灾难发生，还必须制订计划以确保系统开发在延误的最短时间内继续。

## 5.17审计中应考虑的问题

某些在系统设计和开发期间发生的活动在技术上是复杂的。如果审计人员希望执行例如针对逻辑设计的详细复核，可能必要的是要么采用专家的帮助，或者要么针对需要的特殊技能开展培训。

以下是审计人员需要在系统开发生命周期法的本阶段考虑的一般问题：

- 系统设计符合一项明确及可接受的标准吗?

- 同用户讨论和达成一致的设计是完整的吗（可能借助于原型法—见第8章）；

- 项目的质量保证程序确保项目文档（例如文件设计、需求说明、测试和安装计划）是对照机构的技术标准和政策，以及用户需求规范说明书进行复核吗？

- 质量复核遵循明确和可接受的标准吗?

- 是否质量复核是在管理方面独立于设计小组的有能力的技术人员的指导下执行；

- 是否对审计人员/安全人员进行访问从而对系统设计和开发需求说明的内部控制各方面进行评价?

- 是否对在质量复核期间所发现的差错和其它形式的质量控制的统计数字进行维护和趋势分析？趋势分析的结果是否反馈到项目以改进其它完成产品的质量?

- 在质量复核期间所发现的差错总是得到纠正吗?

- 各项开发需求说明的完成是否包含相关的可接受标准的产生?

- 是否任命一名配置管理人员？配置管理职能的明确是否恰当??

- 所有已经过质量复核的配置项目(硬件、软件、文档)是否都处于配置管理和版本控制之下?

- 是否能提供足够的信息技术（以电子表格、数据库和专家配置管理辅助工具的形式）以辅助配置管理任务?

- 是否存在有效的程序以记录、分析以及报告测试期间发现的故障?

- 是否存在有效的变革管理程序以控制配置项目的变化?

- 是否开发了系统安装计划并对其进行质量复核?

- 是否开发了培训计划并对其进行质量复核？该计划的完成是否配给有足够的时间和资源？（为避免“技能停滞”，培训的完成必须在时间上加以细致安排）；

- 是否制订了验收测试计划？计划是否达到可接受的标准？是否包含用户需求规范说明书的所有方面？

- 验收测试计划是否清楚地为执行验收测试和复核验收测试的结果分配了各项职能和职责？

- 可接受计划是否经过与将来的系统所有人讨论，并由其签字认可？

- 是否定期备份系统开发环境，而且备份的配置项目安全存放于隔离的地点？

- 开发环境是否可从备份介质恢复？

- 应急计划（就实施的时间而言）是否与项目的重要程度相适应？

- 是否定期举行项目委员会会议以对照预算和最终期限检讨项目进展情况？

是否定期更新业务用例以确保项目仍是合理的？

附录 1  :  配置管理  ( 控制开发期间的变更)

| 配置 管理 库 | 应用软件 开发 库 | 质量 保证 库 | 配置 管理 库 | 产品 库 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附录1：配置管理：控制开发期间的变更

- 在控制变更时，配置管理的目的是确保对正确的配置项目进行变更；即变更得到适当授权；变更得到恰当测试；以及更新的版本号在正确的时间纳入到产品用途中。另外，相关的文档也得到更新以反映变更情况并能提供审计轨迹。

- 实现上述目的的确切程序在不同机构之间各不一样，既与其中开发方法的类型有关，也与变更的规模向关（对页面标题的改变不可能招致像执行税务规定修订一样水平的测试）。典型的程序如下：

a.	对应于一项已经授权的变更请求，配置管理人员复制现在的源代码，以及相关的文档至应用软件开发程序库，并且记录本次迁移。当存在重大变更时，配置管理人员也采取步骤防止这些项目公开给任何其他开发小组。

b.应用软件开发小组对模块的测试版本进行必要的变更，并且对变更进行测试。

c.	完成单元测试后，将通知质量保证/系统测试小组模块可用于复核。后者将模块复制到小组自己的程序库以防止应用软件开发小组进一步访问。

d.	质量保证小组使用一项文件比较工具识别修改后的模块和在配置管理程序库中的模块之间的差异。比较报告构成质量保证的基础，并且对照经授权的变更请求可提供已经发生的变更审计轨迹。依赖于变更的实质，系统测试可能是必要的。

e.	当成功完成质量保证后，配置管理人员将源代码迁移至配置管理程序库，准备可执行代码并将其迁移到产品系统

附录 2:  软件测试的各个阶段

| 主要目的 | 发现模块和程序错误 | 发现各模块或程序间 界面的错误 | 在完全集成的系统中发现错误 | 在已经安装的配置系统中发现错误 | 为获得用户的正式认可 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试参照 | 程序说明 | 设计说明 | 系统说明 | 安装说明 | 验收测试说明 |
| 执行人 | 程序 | 程序设计小组 | IT 服务机构 | 安装小组操作人员 | 用户 |
| 复核人 | 程序设计小组 | S/W 开发管理 | IT 服务机构, 用户和开发人员 | 安装小组操作人员 | 用户和 IT 服务机构 |
| 设计起点 | 详细设计/程序说明阶段 | 构造设计和说明阶段 | 需求分析阶段 | 需求分析和操作要素分析 | 需求分析 |
| 测试运行起始时间 | 当单元已完成编码 | 当有链接关系的各单元已 通过测试时 | 当链接测试完成时 | 系统测试完成后 | 系统测试完成后 |

附录 3 – 验收测试实例“事故优先级表”

优先级					描述

严重的  		立即修复-只有解决了该事故才可能继续测试。这一裁定将是放弃测试并在一个新的日期再次开始。

重要的			在测试完成前修复。这是一个严重的差错或不一致，但是测试能够继续。测试将在差错更正后得以继续，但是如果存在大量的重大错误，裁定代表可能决定放弃测试并在一个新的日期重新开始测试。

次要的			在系统可接受前或者一个特定的日期或事件前修复。

搁置Hold			搁置以待将来的决定。搁置（以及“跟踪”和“新型的”）意味着问题，需要进一步注意、简化或者讨论的观察或评价，但是不会直接影响测试过程。其可能指文档不清晰，与测试或软件的运行相混乱，或其他相似的事故。

跟踪			跟踪是否再发生—看上去是非重复性事故。

新型的			看上去严重的新型事故，但是没有足够的数据用于分析。需要进一步的调查。

# 6.0系统构建和验收测试

## 6.1简介

系统开发生命周期法本阶段的目标是构建新系统运行的环境，并且确保新系统具有可接受的质量。用户应当密切参与，特别是将数据从现行系统迁移到新的系统以及在验收测试期间。

注：在本节其余部分“配置项目”一词是指开发产生或者由外部采购以及将构成运行系统的不同产品。配置项目包括系统软件、设计文件、需求说明、指南和设备。

## 6.2构建系统

系统构建涉及安装各项配置项目以形成有效的系统。系统构建活动的整体范围取决于其中计算机的规模大小（个人计算机、小型机、大型机）、系统是否在新的或现行的设备上运行、以及系统是集中式还是分布式这些因素。

典型的是新系统的构建包括以下任务：

- 安装和验收测试计算机和通信设备；

- 创建光盘分区和库结构；

- 加载和配置系统以及基础软件（操作系统、交易处理系统、数据库管理系统、安全系统、通信软件、工作日程表、工作核算软件）；

- 加载和配置应用软件；

- 创建文件和数据库；

- 加载/迁移静态和主文件日期；

- 介绍业务和技术用户，并建立不同的文件访问许可。

## 6.3数据转换

部分数据可能需要从现行系统迁移到新的系统以避免重新手工创建的高额成本。这一任务的目的是应确保数据的迁移完成而且准确，并且当必要时保留有审计轨迹。

数据转换其中的现实问题不应被低估，而且项目计划应该为此任务分配足够的时间和资源。当制订数据转换计划时必须加以考虑的各类典型问题如下：

- 在转换过程和切换到新系统之前数据可能受到迅速变更的影响；

- 在会计系统内部，新的报表可能与久的报表大不一样，进而在二者之间需要生成复杂的图示（并且由于需要专业性的业务知识新报表的设计成为安装新的财务系统中最庞大的操作之一；

- 替代集中式数据库的可能是许多在地理上处于分散状态的服务器，其结果是数据的配送需要经过数个不同地点；

- 现存系统内的数据质量可能标准不高，并且在其被迁移到新系统之前必须得到纠正；

- 可能新系统需要不存在于现行系统中的数据项目，这些数据项目需要重新创建。

几乎可以肯定地是迁移任何数量的数据需要专门用途的软件。数据库管理系统供应商可能提供通用的加载软件包，但是仍有必要为此目的开发（可能会复杂）专门的例行软件。首要的是必须在项目的需求说明阶段考虑数据转换软件的生成和测试。

加载新的数据库系统经常会揭示在现有系统内部存在的不明显的不一致和不准确。结果会需要非常多的时间来“清理”现存的数据并且将其转换成新系统可以接受的形式。

为有助于确保数据迁移完整和准确，并且录入到正确的账户，建议制订一项数据转换计划并且将整个任务至于来自用户领域管理人员的监督之下；的确当存在大量需要迁移至新系统的数据时，该任务可能需要作为一个单独的项目由自身的项目经理员和团队来管理。

如果可以比较新旧系统的数出数据，一段时期的平行运行（见下）能够有力地保证数据转换已经得到正确地执行。

## 6.4运营测试

正如以前章节所述，测试分为两大类，开发测试和运行测试。

运行测试的目的是证实新系统在真实的环境中成功运行。该测试应在开发测试和系统构建得到签字认可后才开始。总之运行测试旨在解决以下两大问题：

- 我们构建的系统合适吗（根据需求说明）；

- 我们满足了用户的需要吗?

通常运行测试包含以下三类测试：

系统测试：目的是证实新系统满足协定的需求。并且在所有运行条件下实现这些需求；

安装测试：目的是证实系统正确地安装在真实的环境中并且满足计算机操作人员的需求；

验收测试：目的是获得用户认可已经安装的系统不仅在功能上而且在绩效和可使用性方面满足他们的需求。

本章余下部分是讲述验收测试。相对其它部分来说应该引起审计人员特别的兴趣，因为本部分将证实审计要求（例如审计轨迹、数据提取工具、内部控制—在第九章讲述的内容）在新系统中的实现程度

## 6.5验收测试

验收测试是对运营系统完整的终端对终端测试，包括所有的人工步骤。其目的是向系统用户提供保证：

- 用户需求规范说明书（包括系统绩效标准）得以满足；

- 终端用户和操作文档准确、全面以及有用；

- 辅助的文书程序能发挥有效作用；

- 帮助平台和其它辅助支持工具能正确和如同所期望的那样运作；

- 备份和恢复程序能发挥有效作用。

必要情况下全部验收测试应该在信息技术人员和专家咨询人员的帮助下由终端用户完成，并且应持续至没有错误或缺点存在。实际上经常存在应满足实施最终期限的紧迫要求，因此可能情况是对非紧迫问题的解决可能不得不拖延至系统最新一次发布才开始。

任命一名有适当经验的管理人员和遵循既定的验收测试计划将有助于保证测试的有效性。

除了测试系统功能，验收测试还必须特别通过通讯线路测试系统反应情况（绩效标准应该在需求说明阶段就确定）。这是测试的困难领域因为经常必须用到真实的系统以复制真实的运营条件，而且这可能对机构的真实工作负荷产生影响。绩效测试应该指出：

平均响应时间：经常定义为用户敲击传输按键和响应的第一个字符显示在屏幕上之间的时间，并且附带说明屏幕显示全部完成的最大时间；

最大响应时间：不应被超过的响应时间；

其它响应时间：比如

- 加载应用程序的时间；

- 加载主应用程序的时间；

- 在屏幕不同字段间接受或移动的时间；

- 执行一次单一更新的时间；

- 执行多重更新的时间；

- 运行一次复杂查询的时间。

容量测试：让大容量的数据来影响系统以测试系统是否能在可接受的时间范围内处理特定数量的数据；

压迫测试：让大容量的负荷或重度压迫来影响系统（重度压迫是指在较短时期面临数据容量高峰）。

取决于不同环境，可能在此阶段执行的其它类型的测试包括：

安全测试：试图证明系统的安全和内部控制测试情况；

文书程序测试：目的是证实对所有的辅助文书程序加以记录并且发挥有效作用。

备份和恢复：目的是证实能够对软件、配置文件、数据和交易记录进行完整性和选择性备份，并且能够从备份文件中恢复。

平行运营：在第六节已讲述。

在用户验收测试的完成令人满意的情况下，项目委员会应该签字认可系统可接受文件以显示开发过程已经完成，并且已经向系统所有人提交构成运营系统的所有项目（实际上整个系统将交付给计算机运营和软件维护小组）。代表一个完整系统的典型配置项目如附录１所示．

## 6.6审计中应考虑的问题

对ＩＴ系统的运营测试本身就是一门科学，对该学科的详细介绍已超出了本课范畴。因而以下内容并不能表示是对审计人员在检查测试不同阶段时必须考虑的不同问题的全部列示，因为这些问题会因为开发项目的本质和规模而不同。

- 已经任命了经适当授权的管理人员承担数据转换和验收测试方案的全面责任吗？

- 已经制订了数据转换计划吗？

c) 数据转换计划是否：

- 描述了要遵循的数据转换战略（比如对比不同报表的程序、要转换文件的次序、转换时间表、保持对转换数据的持续更新）?

- 对每一项任务分配人员（用户应充分参与）并且明确专门的职能和责任，包括签字认可每一任务成功完成的人员？

- 颁布认定和解决关于现存数据质量问题的标准（例如在现存系统中执行文件查询以发现丢失或不匹配的数据项目，明确关于更正被新系统拒绝的数据的程序）？

- 对为支持数据转换任务而开发的专门软件进行验收测试

- 确定不同控制用于保证数据迁移完整而准确，并且正确登录（例如片断和总数控制、记录数、对应旧系统对一个详细记录样本进行回测，比较两个系统间的各项余额）

- 对参与数据迁移的人员和参与验证数据正确迁移的人员之间实行有效的职责分离（不应忽视数据安全，特别是对财务数据）？

- 确定程序以确保转换的数据在迁移到新系统之后保持更新？

- 为在新系统上的转换数据确定备份和恢复程序（这些程序将与任何处理流程相关联，因此它们将不同于最终的运营程序）

- 明确在切换期后审计轨迹的保存方式，还有来自旧系统的档案数据在重新调用后的处理方式

d) 采取什么步骤以确保用户验收测试开始前正确构建系统（安装、配置、加载等等）?

e) 已制订涉及测试各个方面的验收测试计划?

f) 是否用户验收测试将充分实验真实的环境？（如果测试发生于开发环境，这不可能提供恰当的保证新系统将在所设想的环境中运行无误。这一点特别适用于包括广泛通讯网络的分布式系统）；

g) 是否验收测试计划：

- 在人力、时间和设备方面分配验收测试恰当的资源？（IT项目中的一个普遍问题是减少用于验收测试的时间从而摆脱对项目整体时间计划的延误。这很容易造成实施的是一个未经恰当测试的存在差错的系统 ）；

- 为以下活动分配不同个人的职能和责任：

- 管理测试环境？（例如环境设计、配置管理、运营和维护）；

- 执行个人测试和测试循环?

- 记录测试结果?

- 分析测试结果并且对错误确定优先级?

- 让终端用户充分参与验收测试程序的设计和执行?

- 包括辅助程序（例如文书控制测试、帮助平台、网络支持、系统管理）；

- 要求管理责任人在测试成功完成后签字认可个人测试和测试循环?

- 是否任命一名配置管理人员执行以下任务：

- 随着不同的软件版本有步骤地调整测试计划、文档以及测试软件包?

- 就正在测试的项目的状况提供管理报告？

- 确保遵守变更管理程序?

- 是否存在适当的职权分离以有助于监督在测试和错误纠正期间发生非授权的变更？（例如在参与构建和修改配置项目的个体之间，在参与测试的人员间，在参与将测试项目投入真实使用的人员中）；

- 是否存在恰当有效的访问控制以防止在测试和错误纠正期间发生非授权的变更？

- 是否为每一次测试预备测试数据？是否充分确定每一次测试的预期结果？

- 是否测试涵盖了本不应发生以及应该发生的事件？（例如是否包括了超出范围外的测试；对处理可接受项目的测试发生于不可接受的组合中；交易处理重复；主文件和静态数据文件不完整）；

- 是否用户验收测试计划涵盖用户需求规范说明书的所有方面？

- 是否按照项目的变更管理程序对有差错的配置项目的变更进行管理？

- 是否有适当的变更审计轨迹得到维护？（是否有可能回溯跟踪某次变更以发现变更发生的方式以及其是否得到正确授权？）

- 是否执行回归测试以确保在重大变更执行完毕后，新系统先前得到认可的领域持续运作？

- 是否验收测试方案在成功完成后经由项目委员会签字认可？如果没有，是否采取适当的补救行动？

附录 1：在验收测试完成后将移交的配置项目调查问卷

以下项目代表了典型的在某项系统开发项目完成后将移交的项目。项目（a）到（n）应该在开发完成和运营测试开始时予以移交，其余项目在运营测试完成后移交：

(a)	所有移交配置项目的定义列表；

(b)	软件需求和说明文档；

(c)	软件设计文档；

(d)	源代码文件和附属文档；

(e)	对象代码和可执行文件；

(f)	工作控制程序库；

(g)	开发测试成功完成的确认件；

(h)	可容许的系统配置说明；

(i)	软件构建和安装说明，以及相关的安装条例；

(j)	用户指南；

(k)	计算机运营人员使用手册；

(l)	技术支持手册；

(m)	回归测试环境；

(n)	在开发测试运行以及相关变更历史中发现的所有错误记录；

(o)	系统测试成功完成确认件；

(p)	系统安装测试成功完成确认件；

(q)	系统验收测试成功完成确认件；

(r)	在运营测试期间使用的所有测试计划、说明书、设计和测试软件包；

(s)	在运营测试运行以及相关变更历史中发现的所有错误记录。.

# 7.0系统实施

## 7.1简介

系统开发生命周期法的系统实施阶段包含许多活动，这些活动的完成应产生一个运营系统。这些活动不一定按照既定的顺序发生，例如，当系统分阶段实施时，培训和安装测试可能在新系统开始真正运营后持续相当长的一段时间。.

以下章节描述在实施阶段依赖于不同情况必须加以完成的各项活动。

## 7.2系统所有权和行政管理

尽管系统所有权的概念应该在所有财务运营系统中以有意义的方式加以运用，其使用方式根据不同的情况各不相同。因此以下的指南可能仅仅有助于审计人员理解与其相关的原则和主要职能。

每一财务信息系统应该存在一位得到认可的“所有者”。也就是说，存在一位对系统和其数据的每日安全有全面责任以及在这些重大问题上对首席执行官负有责任同时还对系统对机构的后续用途负有责任的个体。

系统所有权的一个重要特征是授权他人使用、删除/清除、创建、以及修改/改变系统资源的权利。系统资源包括数据、系统配置参数、软件和文档、以及任何属于所有权范畴的设备，例如电缆（包括动力和通讯）、环境支持和相关的安全设备。

实际上所有权有时难以归属于某一个体。当不同的系统共享公共的系统部件时特别是如此，比如通讯网络、运营系统或者数据库。这些基础部件的所有权可能最好配置给信息技术部门的高级成员。尽管存在这些困难，高级管理层应该协商一项与系统资源所有权有关的政策，同信息和配置管理的合理标准相结合，确保所有系统资源有一位得到认可的所有者。

系统所有者的作用是机构的内部控制制度的一个重要方面。因此系统所有者必须正确理解业务需要和风险以及使用系统的每一个体和职能部门的合法信息处理需要。因而系统所有者的作用应该由系统的高级终端用户来执行。

虽然系统所有者必须对系统的安全和后续用途负有全面责任，将每日的系统实施、监督和复核责任分配给系统管理员还是必要的（附录1），而且当系统在地点上是分散的情况下，管理员某些方面的作用可能必须分配给地方管理人员。

系统所有者的任命应该是一个公司机构信息安全政策的某一方面。某项业务标准必须作为该政策的补充以明确系统所有者的作用、责任以及作为该系统所有者的后来的拥有者。

## 7.3培训

培训必须既满足使用该系统的人员的需要，还应满足负责系统运营和维护的人员的需要。在这两大类别范围内，培训还应满足对系统的使用不同于一般人员的管理人员的各项需要，例如管理人员可能需要提供电子授权书，获得各种各样的报表以支持业务计划和行政管理。

一般人员不应该过早的接受培训，或者说存在在过渡到新系统运行开始之前一般人员会忘记其各项技能的风险，一般人员还可能在过渡期离开或者转移到机构其它部门。理想情况是一般人员应该在完成培训后就应能使用新系统开展工作，并且参与系统测试和平行运营将有助于维护和发展他们的技能。

当用户在地点上是分散的情况下，培训可能必须依照“级联”的原则来完成。这项方法要求在每一地点选取一到两名更有能力的用户进行深化培训。完成后他们将被赋予在其工作地域培训其它人员的责任。

重要的是当培训开始后应监督其适量，因为其作用很容易受到限制。例如当采购系统软件包时，运行要求文件经常规定供应商提供培训。尽管供应商一般都熟悉他们的产品，但是不可能期望他们了解如何使其产品适应一个特定的机构业务环境，或者是详细了解辅助的文书程序。项目小组可能需要提供额外的培训以应对这一不足。

在培训期间，应当搜集学员对系统的各种观点。即使在培训的期末阶段也可能发现容易得到解决或纠正潜在的不同问题或不足。

## 7.4用户群

用户群可用于向管理层特别是系统所有者反馈对不同问题的解决方案，以及开发和升级系统的各种方法，进而使系统对机构更加有用。

理想情况是由系统所有者负责用户群。用户群应代表系统所涵盖的不同业务领域，一般是在较低的管理层级。其目的是定期召开会议讨论新系统带来的不同问题，考虑问题得以解决的最好方式，以及讨论系统可能得到有效改进或升级的各种方法。小组还应该提供论坛以交流关于如何绕过某些特定问题直到在系统的将来版本中提供永久的该问题解决方案的不同方法（此类问题的暂时解决方案有时称之为“过渡作业”）

系统分析人员也可能出席会议以从技术的角度提出想法，并且帮助制订系统变更方案。

## 7.5服务水平协议

如果由独立的服务“提供方”（提供方可能包括机构的信息技术部门、设备管理合同商、外部数据管理单位、电信供应商、或者硬件管理合同商）以用户的名义管理或维护系统，用户和提供方应该在系统实施前正式协定所提供的服务标准，以及应满足的用户需求水平。

服务水平协议是信息技术服务提供商和用户之间的书面协议。其本身不构成法律意义上的合同，但是是法律合同的必要组成部分。没有服务水平协议，则存在系统绩效与用户所理解或要求的服务指标不相关的风险。服务水平协议因此应该就系统的用户服务能力、反应时间、能处理的交易数量，以及其它对用户有意义的适当标准确定必要的系统绩效水平。绩效指标必须协商一致，并且所提供的服务水平应该对照指明的指标定期加以监控。

服务水平协议还应该明确提供给用户的技术支持水平（例如在培训、帮助平台方面）、处理系统变更的步骤、安全措施和管理的标准（例如系统和数据访问控制、对系统和网络使用的监控）、意外情况要求，以及提供服务的成本列表。

明确服务水平协议的工作应该在系统设计阶段就开始，此时最终的运营系统的轮廓开始成形。在系统实施阶段，必须完成详细的服务水平协议并且得到系统所有协者的签字认可。对典型的服务水平协议的概括描述见附录1。

## 7.6系统安全政策

如果机构主要使用电算化的信息系统，他们应该严格制订公司信息安全政策以及考虑到不同情况的涉及个体系统特别需要的更加详细的信息安全政策，这些个体系统对机构来说是关键性的（财务信息系统经常属于此类）。

信息安全政策的目的是为信息安全提供管理指导和支持。

一个公司信息安全政策应该得到首席执行官的认可，并且为机构的所有信息系统制定基础的安全规定。其至少应包含以下指南：

- 信息安全的定义、其总体目标和范围，以及其作为信息共享推动机制的重要性；

- 支持信息安全目标和原则的首席执行官的意向书；

- 公司安全政策、原则、标准和合规性要求的解释，包括：

- 对法律和合同规定的遵从情况；

- 安全教育规定；

- 计算机病毒防范政策；

- 业务持续计划政策；

- 对适于信息安全各个方面的总体管理责任和机构具体责任的定义；

- 对报告和调查可疑的安全事故的流程的解释；

- 明确的复核流程，包括维护信息安全政策的频率和复核责任。

系统安全政策遵循上述公司安全政策一样的总体格式，但是其重点专注于有关系统的特定安全规定。其基于使用CRAMM或其它争议性方法的正式风险评估，风险评估的执行与系统开发过程保持同步（在制订用户需求规范说明书时首要考虑安全需要）。必须有详细的安全机制和程序来支持系统安全政策—有关本主题需讲述的实例列示于附录2。

## 7.7业务持续计划

系统安全政策的重要一面是要求产生既有助于对机构而言是关键领域又与其相互一致的业务持续计划。

大部分机构现在依赖于计算机系统，有一些的依赖程度达到如果其关键的系统由于出问题数个小时不能使用，其业务将遭受重大损失。一般而言不可能求助于人工的方法，因为要么没有足够的人员处理这么大容量的工作，要么员工不再具备必要的技巧，或者二者皆有。

从外部审计师的角度看，机构维护完整和准确的会计记录是出具无保留审计意见的先决条件。当关键的财务系统不可用时，随着时间的流逝某项风险与日俱增，即如果其它有效的处理财务数据的筹措不能投入使用，机构财务将失控。

尽管业务持续计划经常被遗忘或被搁置，其在系统开发生命周期期间就应该提出，而且新系统投入真正使用时，一项有效的计划应到位以应对不同失败和灾难情况。

业务持续计划必须考虑各个系统对机构的相对重要性—应该使用风险评估技巧来确立—并且对照背景计划来确定如何提供其它计算机设备。在系统出现故障或灾难后，非常关键的系统必须首先恢复，可能在数小时之内，而用于恢复不必要的系统的时间可持续数周。每一系统可用的最大恢复时间将确定必要的准备筹划的类型和成本。

准备设备的选项是：

- 不处理，适用于容易被更换的商用系统的具有成本效益的选项（例如不入网的个人计算机）；

- 对于处理较低数据量的系统，文书备份程序是可行的选项；

- 互补筹划。如果与其它机构确定互补筹划，可能由于不正规和缺乏法律基础而低效；

- “要塞”方法—在系统内建立高水平的保护和安全措施从而让系统不受重大的故障或灾难的影响；

- “冷启动”安装具有动力、环境设备以及电信网络但是其它方面为空的适当建筑物，可以是固定的或是可移动的；

- “热启动”设备完善的计算机房屋，可以由机构或合同商提供，并且是固定或可移动的；

- “镜像”系统，涵盖所有系统的最重要的应用程序。在地点上分散储存系统，并同步更新，依照指令安排切换处理器。；

在开发期间还应提出的持续计划的其它内容包括在必要是采取方法重新安置系统用户，并将系统用户与备用的系统相联系。还需要经常检查其它语音和数据通讯、在其它地点储存的重要纸质文件拷贝（例如用户指南、重要合同）、以及需要使用备用系统时财务数据文书处理的程序。

## 7.8切换

“切换”是将真实负荷从现行系统迁移至新系统的过程。实现迁移的最显而易见的方式就是简单地迁移运行程序，这一战略有时称为“一次性方案”。但是这一战略对于集中式、不重要的应用程序是可接受的，可能在其它情况不适用。

首先，一次性方案涉及高风险，那就是在切换后发生的重大突然问题将影响业务运作。虽然整体测试应该将风险降低至可接受的水平，但是在模拟条件下不可能以可接受的方式充分评估新系统发挥作用的能力。由此，重要的是当采用一次性方案时，要是在切换后的时期有非常情况发生，应准备适当计划恢复至以前的系统。

第二，在分布式系统内实施一次性方案所必要的资源（例如在整个国家存在许多地方办公场所的系统）可能过度，即使这一方法是合乎需要的。其后果是每一地点都需要在切换期完全安装、测试系统并完成培训。.

以下是单独的或联合的有助于解决这些问题的切换方法。

## 7.9分阶段实施

正如其名称所示，分阶段实施要求分成许多独立的步骤来实施（或滚动推行）新系统。这一方法可能要求安装和实施缓慢进行，或分阶段地引进独立的系统功能，或者二者联合进行。

分阶段实施容许工作负荷逐渐迁移至新系统。因而，任何突然的问题将被局限于已经实施的领域，并且项目小组由机会搁置实施直至问题得到解决。如果系统是分布式的，分阶段实施的方法还能使培训和安装资源得到更有效的使用。

分阶段实施的主要缺点是其仅适用于能够有效分散成独立的功能部件以及/或在地点上独立的部件。其还需要较长的时间完成，并且在此期间由于取决于能否访问新系统，各业务领域将提供给客户不同水平的服务。

## 7.10项目试点

这一方法具备分阶段测试的许多特点。其要求开发一个原型系统并且将其投入到有限的业务使用中。

项目试点的优点是容许管理层研究新系统—或者在做出最终决策之前可能是许多不同的选项—可能对业务产生的影响效果。这一工作能在不需要重大花费，或业务不遭受重大风险的情况下完成。

项目试点的缺点是：

- 成本增加，特别是如果项目试点不可能被集成至最重的系统时；

- 增加了在实施总体解决方案前的时间；

- 可能未暴露源于最终活动规模的问题；

- 可能与最终安装完毕的系统存在重大差异，因而不能提供可靠的成功指标。

## 7.11平行运营

严格说来，平行运营是用户验收测试的一个方面，但是项目小组对其的敏感性不会保持太长时间。也可将平行运营看作新系统处理真实工作负荷的切换战略，以确定新系统在切换发生前如同希望的那样反应。平行运营能够在不给机构带来风险的情况下提供开发成功完成的高度保证。但是这一方法表面上具有吸引力，附带着严重的缺点。

平行运营要求同时运行新的和现存的系统，并且对比二者产生的输出结果。这是测试从一台计算机迁移至另一台计算机的现行应用程序的特别有用的方法—例如，当新计算机替代陈旧的计算机时—因为在两个平台上都产生相同的结果。

平行运营所认为的优点是：

- 能够为新系统以可接受的方式处理工作负荷提供高度保证。；

- 应用和系统软件，以及系统表格（例如会计报表）不包含任何在模拟测试期间未被发现的错误；

- 能够为操作人员提供机会“调试”新系统以满足实际操作条件；

- 因为现存的系统在测试期间继续承担真实的工作负荷，机构不会受到可能发生于新系统的重大错误或失败而引起的风险影响。

总之，当平行运营成为可能，没有必要将其使用范围延伸超过三次业务处理循环（例如三个月往来账户或工资账户）。

实际上，项目经理员经常因为以下某条或数条原因避免平行运营：

- 其仅仅可能用于：

- 其经常需要雇用或培训额外的员工以保持现存系统的运营。这样做增加了成本，并且可能由于暂时的员工不熟悉现存系统导致产生与现存系统有关的问题；

- 当数据输入和输出功能都在同一地点执行，同在线系统相比，平行运营更适合测试批处理系统，因为同时让不同用户与两个不同的系统相联系可能更昂贵并且在技术上更困难；

- 如果不是平行运营期间发生于特定跨度，平行运营不会对各项处理工作进行定期测试（例如年底例行期）。

其中一些问题可以通过“回顾式”平行运营予以减轻。这一方法要求新系统的运营与现行系统共存，但是不同步。其要求在一个方便的时期在新系统上储存和处理输入数据，比如在晚上，或者周末及假期。

## 7.12审计中应考虑的问题

如果项目的进行滞后于时间计划，对项目小组而言将有相当大的压力去压缩测试和培训时间，并且这将导致重大的运营问题：

- 是否所有相关的数据以可控的方式迁移至新的系统？

- 备份和恢复程序是否有正式文档，并且它们得到了检验吗？

- 培训计划是否已经完成？是否尝试过衡量培训的效果？

- 用户指南是否清晰、明确以及容易让人理解？是否涵盖了所有对系统的变更情况？

- 工作调度和系统运营文档是否清晰、明确以及容易让人理解？是否涵盖了所有对系统的变更情况？

- 是否为文书程序和控制的执行指定了各项责任，并且得到了检验？

- 是否任命和培训了一名系统管理人？系统管理活动是否有文档?

- 要是有非常情况发生，是否为恢复至现行的系统准备有文档的计划？这一行动是否有效？

- 存在系统安全政策吗？是否得到了系统所有人的批准？是否与公司信息技术安全政策相适应？是否指出了所有的风险？是否得到实施？

- 是否有成文的业务持续计划？是否得到验证？是否有效?

- 是否有成文的变更和配置管理程序？

附录1：服务水平协议：架构

服务水平协议的结构和详细内容取决于有关机构的工作实际和要求。但是如下描述一整套内容“模型”是可能的（注：仅仅能够被衡量的项目才应包括在服务水平协议中）：

- 协议范围；

- 签字人；

- 下次复核的日期，或服务水平协议的有效期；

- 以前进行修订的日期。

注：上述四项必须显示在首页（标题页）。

- 服务的简要说明：

- 功能；

- 应用程序；

- 主要的交易类型。

- 服务小时数：

- 服务计划可用的小时数（如果适当）；

- 区分轮班、最大支持量、非出勤期间；

- 适用于周末、银行假期的特殊条件；

- 与房屋保管、计划的维护有关的说明；

- 适用于请求变更服务小时数的详细程序。

- 服务可提供能力：-

- 计划中的服务小时可供应百分比。

Note:  	尽管整体服务供应能力是一个有价值的指标，某些单个终端的提供能力，在监控设备许可情况下，也可能是有价值的（查附录 F可见不同表达方法）

- 最大可被容许的服务失败次数；

- 每次失败最大的停用时间；

- 由于错误必须重新运营的最大批处理工作数量，可显示为总数的百分比（已被错误提交的工作应予以单独识别）；

- 计量期限（例如每周、每月、每四个星期）。

任何限制或特殊情况的细节，例如可用终端数的最低百分比：

- 用户支持水平：-

- 服务平台的详细情况，包括报告问题和咨询的程序，以及服务平台的绩效标准；

- 可获得支持的小时数；

- 所提供的支持的简要说明；

- 用户指南；使用指南的对象。

- 绩效：

- 整体产出目标比率，应该用对用户是有意义的术语表示（例如业务交易而不是交易处理信息包）；

- 目标反应时间（可能除以交易数，比如占70%、90%、99%的交易数）；

- 目标循环时间；

- 计量期间（例如每日、每周、每月、每四周）；

- 所协议的最低功能发挥详细情况（见附录 F参考功能发挥程度的量化）；

- 有关服务收费的详细情况；

- 变更控制程序：

- 变更控制程序的简要细节；

- 将对服务水平协议产生影响的计划中的变更细节（例如软件版本更新、新硬件）；

- 意外情况：-

- 万一面临重大失败的意外计划的简要细节，包括必不可少的各部分服务以及在事故出现后帮助恢复的优先级的说明。

注：任何适用于某一项意外情况而对服务水平协议所协定的修改必须予以颁布（例如服务降级，或者恢复与服务有关的总体损失）。

- 预期的增长：为了评估服务水平是否能维持至协议有关期限，必须获得业务要求预期增长情况的信息，要么是应用新的应用程序，要么提高交易速度。

- 限定：为了保证所协定的服务水平，必须对能够容纳的工作量设定一个上限：

- 最大的交易数量；

- 最大的用户同时登录数量；

- 最大的注册用户数量。

- 中央打印设备：

- 可提供的小时数；

- 打印机/耗材类型；

- 任何限制情况。

- 中央打印分配：

- 可提供的小时数；

- 分配中心的地点；

- 任何邮政服务的说明；

- 任何限制情况。

- 用户培训：

- 包括设备和服务的可提供给用户的培训资源的细节（课程、软件包等等）；

- 对服务水平协议的变更；

- 用于要求修订服务水平协议的变更控制程序的说明。

附录2：信息技术安全政策

本附录简要描述信息技术安全政策的范围，并且提供涵盖于政策表述中的所建议的主题列表：

信息技术安全政策

信息技术安全政策应该存在于不同层级，包括：国家安全政策，包括由中央安全机构颁布的建议和指南；

- 部门安全政策，涉及与业务相关的信息技术安全的通用内容；

- 业务安全政策，反映了适用于某一独特业务环境的额外安全要求；

- 系统安全政策，其存在应该适用于每一系统，并且涵盖了必须得到实行的安全规则。

以下是在制订信息技术安全政策时应该予以考虑的主题列表。注意这不是一份详尽的列表，而且有些主题在五个标题中有重叠。

物理安全

- 对地点、建筑和房屋的访问控制；

- 火灾、洪水和爆炸防护；

- 灾难恢复；

- 资产管理；

- 财产管理；

- 安全设备；

人身安全；

- 安全意识计划；

- 健康保护；

- 员工招聘和投票决议；

- 合同商和咨询人员的雇佣；

- 避免主动合谋；

- 资源的滥用；

- 教育和培训

- 紧急计划

- 行业关系

- 法律（数据保护法、计算机舞弊行为法令）

- 人为错误

程序安全；

- 机构和责任；

- 备份和恢复；

- 信息的对外迁移；

- 业务持续计划；

- 外部软件的使用；

- 软件分配；

- 设备和软件的维护；

- 安全检讨和检查；

- 采购；

- 合同管理；

- 对外通讯线路的控制（例如打电话）；

- 介质和设备的修理、再使用和处置；

- 安全政策的监控、调整和检讨；

- 配置管理；

- 变更管理；

- 服务水平协议；

- 风险分析和管理；

- 安全事故报告制度；

- 访问权利的授权；

- 审计；

- 财务管理；

- 安全的全面管理；

- 豁免政策；

文件安全

- 分类和秘密标示；

- 信息管理（例如数据所有权）；

- 易耗品的处置；

- 文件和介质的存储、迁移以及处置；

- 文件控制；

技术安全

- 逻辑访问控制；

- 安全档案记录；

- 审计轨迹；

- 技术标准；

- 对计算机信息进行分类；

- 将安全因素纳入到系统设计和开发中去；

- 检测安全特征（以及进行安全评定）；

- 评估（功能发挥、效果以及正确性）；

- 系统结构（例如分布式对集中式）；

- 办公系统（例如电子邮件、日记）；

- 开放式的系统（例如目录服务）；

- 计算机病毒防护；

- 变新（使用前沿先进技术）；

- 正式的方法（用于设计保障）；

- 电信和网络结构。

# 8.0实施后复核

## 8.1简介

实施后复核是系统开发项目的最终阶段。其目的是确定项目开发所达到的成功程度，以及有什么教训可运用到改进机构的项目开发过程。事实上，实施后复核有时被看成不必要的成本（而且当新系统不能达到其目标或实现收益，其可能是一个不令人愉快的过程）。

审计中应考虑的问题在最后一节讲述。

## 8.2实施后复核

实施后复核的整体范围很大程度上取决于项目的规模和复杂程度。从整体上看，应该以不偏不倚的方式确立是否新系统已满足：

- 业务目标（在预算和最终时间范围内交付完成，产生预期的节约和收益）；

- 用户期望（用户友好、能承受工作负荷、产生预期的输出、良好的反应时间、可靠的、好的人机工程）；

- 技术要求（能够扩展、易于操作和维护、与其它系统可互动、低运营成本）

在实施后复核期间，发现可用于改进机构的开发过程的任何教训也是非常重要的。

## 8.3时间计划

实施后复核的时间计划在很大程度上是一个判断问题。一般而言应在任何实现一个稳定的系统所必要的变更和调整完成，并且任何重大问题有机会出现后，才开始进行实施后复核。还应该容许系统用户有足够的时间去熟悉这一过程。这些标准应该在实施后六周至十二周之间满足。如果实施后复核被拖延超过12个月，将会存在越来越高的风险，即不断变化的需求—导致系统版本进一步更新—将使结果偏离最初的开发，而且实施后复核的需要将会被其他优先活动所取代。

如果新系统存在明显而重大的问题，为了发现问题的实质、其原因，以及建议采取适当的行动方针，实施后复核的执行可能提早以免情况会真是那样。

## 8.4实施后复核小组

为了实现不偏不倚的结果，小组应该在相当大的程度上独立于原始的系统开发小组。因而雇用外部的信息系统专家来管理复核是适当的。还可能有必要雇用其他外部人员的支持来帮助评价技术上（例如项目管理、系统设计）和专业性的功能（例如财务和管理会计）完成情况，并且在必要时提出适当的建议。内部审计可能有助于评价内部控制的有效性。

为了便于控制，实施后复核应该具备经审批机构授权的业务约定书，明确：

- 复核的范围和目标；

- 在衡量目标实现程度方面所采用的标准；

- 复核小组的管理和组织；

- 复核的预算和报告最终期限。

## 8.5执行的活动

在实施后复核期间，小组应该根据业务约定书，复核：

- 对照用户需求规范说明书运营系统的主要功能；

- 系统绩效和运营；

- 所采用的开发技巧和方法；

- 所估计的时间长度和预算，并且发现变动的原因；

- 对需求的变更，并且确认依照变更和配置管理标准对其进行研究、授权和实施；

- 在报告中指出调查结果、结论和建议以便授权机构研究；

- 除了复核新系统交付完成的功能，复核小组还必须回顾作为系统最初基础的业务用例书，已证实所有有形和无形的预期收益已经实现。这要求调查收益未实现的原因，可能还要求为补救行动提出建议，以及使用调查技巧确定无形收益（比如员工士气的提升）得到实现的程度。

也可能实施后复核将发现在业务用例书中未预期的收益，这应该包括进实施后报告中作为额外的投资证明，并且以便发现可能在其它信息系统开发项目实现的收益。

在对实施后报告进行研究后，授权机构可能要么：

- 批准继续推进系统；

- 批准修改系统的计划；

终止系统推进并且安排新的行动方针。

## 8.6审计中应考虑的问题

当判断实施后复核的有效性，或者为形成审计人员进行此项审计的基础，应该考虑以下建议：

- 采访系统包含的每一功能领域的业务用户，并且评价他们对系统的满意程度以及系统的整体使用情况。

- 采访安全、操作和维护员工，并且在其特定责任范围内评价他们对系统的回应。

- 基于用户需求规范说明书，确定是否满足了系统要求。发现有必须提交完成的需求未能提供或者没有正常起作用的原因。

- 确定以前的系统已经停用或者确认其仍在使用的原因。

- 检查系统问题报告和变更建议以确定问题的数量和实质（常规例行、严重程度、主要与否），以及为纠正问题而应进行的变更。系统变更活动的数量能够作为系统开发质量的指标。

- 确认是否在系统内部建立了适当的内部控制，并且具有恰当的文档，以及得到正常的运作。检查内部控制失效的数量和本质以确定是否存在系统基础性的设计差错。

- 确定已经签订并实施适当的服务水平协议。发现并报告要么服务提供低于特定的水平，要么在指定的方面不适当的领域

- 确认系统依照用户需求进行备份，并且能够从备份介质成功恢复。

- 检查业务用例书并且确定是否：

- 已经实现了预期的效益；

- 已经认定了任何非计划性的效益；

- 成本与所估计的情况相一致；

- 效益和成本与预期的时间跨度相适应。

- 复核交易总量和存储使用空间的增长情况以认定所预计的系统升级与预期的情况一致。

# 9.0快速应用开发

## 9.1简介

迄今为止在模块中描述的系统开发方式是“逐步式”的程序，通常被称为“瀑布式方法”。尽管在系统开发中，瀑布法是一个合理的并已获得很好证明的方式，但仍然具有很多固有的缺点，其中一点就是速度慢。快速应用程序开发法（“RAD ”）试图充分依赖受约束的反复试验来克服这个缺点。

RAD是相当依赖于可控制的反复试验新建系统的过程。其变得越来越流行，特别适用于开发不复杂的系统，因为其提供了相对于传统方法可能更快速的开发周期以及有望获得更佳质量的系统。但是为了获得成功，RAD必须细致管理，其不是混乱的借口。

本章描述RAD的基础原则，并且指明主要的控制问题。审计中应考虑的问题将在最后一节加以说明。

## 9.2瀑布法

瀑布法包括许多独立的步骤。理论上前一个步骤完成才开始下一个步骤，但是事实上不可能是这样，因为某些过程能够同时执行（例如设计、开发和重叠后的测试）

瀑布法非常重视在开发计算机程序前获得正确的业务分析和说明。因此在用户能够见到一个有效的系统甚至是处于开发阶段的系统之前需要经过非常长的时间。

尽管对于许多类型的开发项目RAD已经取代了瀑布法，在一些特定情况下瀑布法相对于RAD仍旧带来一些优点。

瀑布法在系统的信息化程度比较复杂，或者安全性更重要的情况下是更适当的技术。这是因为RAD不是为了达成完整的方案，而是在尽可能短的时间内实现主要的业务需要。这一哲学思想不太适合于高准确度的要求。

与瀑布法有关的主要缺点是其固有的缓慢。其要求大量的分析以产生详细的需求说明，完成详细需求说明是其最终目标。但是详细的需求说明需要花时间准备，同时其开发过程会很晚（在验收测试期间），之后用户才能确认需求是适当的。并且当需要对需求说明进行变更时，为了更改以前获得认可的工作，还需要做大量的工作以使得开发过程顺利。

最终结果就是要求新的或更新的计算机系统快速交付的业务需求的变更，不可能用瀑布法及时实现。这一问题经过了长时间的理解，直到高级原型法软件工具的开发导致RAD技术的出现，才使有效的解决方案成为可行。

## 9.3RAD是什么?

尽管RAD是一种开发技巧，其并不是严格规定的活动列表。其更多的是尽力解决问题具有哲学性的系统开发方法，这一问题是新系统必须更快速地构建，因为软件开发已经成为实现业务竞争优势的瓶颈。

RAD通过建立基本假设即事实上没有什么在第一次就能构建完美，从而突破了这一瓶颈。解决方案的80%经常是可接受的，并且用实现100%解决方案时间的20%就能够完成。RAD因而能解决主要的业务需要，使得新系统必须提供的主要效益能够尽可能快速地完成。在RAD中，满足关键的业务要求有着比系统运营特征的质量更高的优先级-例如先构建适当的系统，之后才是适当地构建系统。因此技术上的先进性，尽管重要，但是只是达到目的的方法，而不是目的本身。

将RAD投入实用涉及到与瀑布法采用的软件生命周期法相当不同的方法。它涉及：

- 专注于快速认定和实现主要的业务效益（例如实现“80/20”解决方案）；

- 允许项目小组在不必反馈至高级管理层已获得授权的（“授权”）情况下采取与项目有关的重要决策；

- 用户、开发人以及其他利益相关人之间非常紧密的合作（例如审计人员）是为了获得适当的系统。可能为了项目的持久性，给开发小组配给充足的经过培训和具备经验的用户是必要的；

- 使用生命周期法，其目的是充分利用RAD的优势，并且还要管理其薄弱环节。RAD一定不能成为混乱的借口-对有意义的方法的遵从是成功的必要组成部分；

- 投资于计算机辅助软件工程（CASE），并且进行培训以使得开发人员能够在RAD生命周期方法的架构内有效使用。

## 9.4联合应用程序开发工作组

JAD 工作组是系统开发RAD方法的关键特征。其旨在将所有的项目利益相关人集中在一起形成一个平台从而实现相互都认可的决策。

在RAD生命周期内存在许多应该用到JAD工作组的节点。它们存在于：

可行性研究期间以确定RAD是否是对某一特定项目合适的方法。

业务需求的确定期间，如果能支持业务功能，信息要求、受新系统影响的用户以及与其它现存系统的交互界面就可以认定；

对原型的复核期间，在生命周期的不同阶段；

最终复核，在系统实施之后。

进行重要决策的需要意味着应该根据基础规则并且以企业化的方式对JAD实行管理。决策的完成最好远离工作现场而在“中立的”地点，从而参会人员不会被要求承担其它方面的职责。适于JAD工作组管理的某些要点是：

- 在会前就明确工作组的目标以及所期望的完成交付对象；

- 选择恰当结构的人员，将工作组的规模限定在6至12人；

- 分发工作启动前应阅读的材料；

- 为会议人员分配不同的角色和职责；

- 完成一份工作组书面报告详细记录在会议上达成一致的所有内容。

## 9.5计算机辅助软件工程

“CASE”一词是指一套涉及范围很广的软件，用来支持系统开发从分析直到实施的所有阶段。CASE工具的目的是改进信息系统的完成交付速度以及信息系统的质量。这项目标是通过自动化系统开发生命周期的一个或数个阶段来实现，比如计划、设计或者代码生成。CASE工具具有潜在的可能压缩系统开发所耗费的资源，并且改进产成品的质量。

集成化CASE是用于辅助系统开发整个生命周期的套装产品。这些套装产品能够为跨生命周期的各项功能提供支持，比如项目管理和变更控制。

CASE 工具能够通过自动化产生某些文档、提供易于学习的人性化界面-特别是图形-并且在初期提供认定各类错误的一致性和真实性测试，从而改进系统开发的生产力。CASE还能通过遵守一项方法论，通过自动化信息在人员和工具之间往复的迁移，并且通过易于理解的格式显示可以很快得到修改的信息。

不仅是CASE要求相当大的投资，而且对它们的使用经常不成功。它们的引入需要分析和计划，因而管理层必须对下列活动做出承诺并且进行有效管理：

- 需求的评价；

- 产品的评估；

- 工具的引入或者对其进行的改变；

- 在工具使用方面的培训和教育；

- 人工和计算机为基础的任务的集成；

- 现有工具支持的合理化。

尽管RAD相当依赖于CASE工具的使用以尽可能多地自动化人工任务，在瀑布式方法中也显得同等重要。CASE工具支持的系统开发活动可分为以下三大类：：

- 管理活动比如：-

- 项目管理；

- 估算；

- 配置管理；

- 需求跟踪（建立需求与原代码之间的联系，或者反之）；

- 技术活动比如：-

- 系统分析和设计；

- “手工式”软件的产生（编辑器、编撰器、解调器、测试工具）；

- 快速原型法和模拟仿真工具。它们用于帮助分析人员确定报告、屏显以及数据库要求（必须警告用户他们所见到的结果不是一个工作系统，仅仅是构建的模型以帮助他们商定系统最终版本的设计）；

- 自动化代码和应用程序生成（从设计说明书中产生COBOL, C, PASCAL, ADA等应用软件的工具，从这些工具生成的代码可能是低效率的，并且由于绩效的原因人工代码可能是必要的）。

- 所有活动。归于此类的工具包括集成化项目支持环境以及集成化CASE。它们要么提供完整开发环境，要么是互相集成（交换信息）的一套工具。

## 9.6原型法

“原型”是指所建议的系统（或其某部分）的物理工作模型，用于认定用户在理解他们的真实需求所存在的薄弱环节。

原型法（原型法）还可能作为瀑布法的某部分。例如，在可行性研究期间展示某种可能的方法，或者有助于用户需求规范说明书正确无误，之后整个系统的开发重叠至瀑布法。但是，原型法是RAD的基础部分。它可以在生命周期的许多关键点使用以便：

- 有助于拓宽用户对新系统各种可能性的认识；

- 帮助用户向开发人员提供反馈；

- 带给用户对新系统（及所有权）的信心；

- 前期研究；

- 保证各项需求和技术说明正确无误；

- 帮助改进系统和用户之间的界面（“可用性”）；

- 确保系统能够成功地满负荷工作；

- 构建系统的工作模型。

原型法的三类方法是：

- 牛仔城-在西部所见到的这类城镇（例如传奇中），只是开发如同之后在业务中见到的各类报告展示。没有驱动屏显的程序，没有保存数据的数据库、没有明确的信息布局和链接对象。这类原型使得系统“视觉和感知”的开发成为可能。

- 试点系统，在此类原型中，将构建更大的开发项目的一个模块以确定其它模块在业务中显示的方式。

- “割裂与燃烧”系统-在无正确的开发控制情况下快速构建工作系统以便向用户展示其外观。一旦需求说明协定一致，适当控制的开发就将开始。

原型法的结果经常是“死亡结局”。因此开发人员有必要能够回到一个熟知的安全状态，而不是再次重新开始。因而必须将良好的配置管理和版本控制应用到原型生成中。

## 9.7逐渐重复

不像瀑布法，RAD方法只是要求完成足够过度到下一步的某项步骤。这是因为RAD假定项目中所有以前的步骤能够作为“重叠”过程的一部分再次访问。

逐渐重复要求构建原型及向用户展示原型。原型能够迅速的予以修改（使用CASE技术）以生成更接近于用户的真实需求的修正原型。这一过程可能会重复许多次，但是经常不会超过三次，直至用户和开发人员满意。

## 9.8对象再使用

最终，RAD利用“对象再使用”。这一流程将从现存的软件要件中创建系统软件的不同组成部件，而不是从头开始构建。要件可以不做变更再次使用，或者予以修改以便再次使用。

对象再次使用的关键效益是：

- 通过在设计、编码和测试方面的节省，改进了生产力；

- 如果复杂的功能能够由再利用的材料完成，对技术的需求可能会得以简化。

## 9.9RAD：软件生命周期法

如同瀑布法一样，对于RAD而言，重要的是RAD软件生命周期法一样受到可确定适当活动序列的生命周期方法以及有关适用标准（或规则）的控制。

表 6 - RAD 软件生命周期法

在可行性研究之后，第一个步骤是确定业务需求并且在其基础上构建“功能原型”。这将涉及到在表6内图框1、2、3和5之间的往复。

功能原型的目的是：-

- 展示新系统须满足的功能和数据要求；

- 作为基础用于与各阶层用户协定项目的进展方向。

功能原型应该在进一步的开发进行前予以完成，并且得到用户的认可。这可能需要多次的往复，但是经常不会超过三次（初始调查、筛选、综合）。

在对功能原型无异议之后，下一个阶段是设计和构建，并且实施可运营的系统（图框2--6）。在此优先级是确保功能原型的机构组织足够适当从而能转化为可安全投入真实使用的运营系统。这不仅要求确保新系统能完成所有协定的功能需求—其中大部分或所有需求在功能原型中已经展示—还应确保其满足所有非功能需求。非功能需求包括涉及系统绩效、系统备份和故障恢复、文档、计算机安全、审计轨迹、多用户访问权、网络连接设施、在不同平台上的可操作性等需求。为使系统能够最终完成交付，可能需要完成许多功能原型。

实际上，生命周期不可能如同表6所显示的那样界定清晰。可能情况是某些部件处于设计和构建阶段，而同时其它一些部件刚刚进入功能模型阶段。在小项目中测试可能很少分布于整个项目中，而对于一个大型项目，可能有必要完成大量的系统整合和测试之后才能让系统投入真实应用。并且取决于应用软件的规模，功能模型和运营系统的分界线可能会消失。

在开发期间将遵循的实施流程应该在可行性研究期间予以决定。

## 9.10生命周期法

RAD不是混乱的借口。为了取得成功仍然需要采用许多传统的管理条律。无论通过什么方法产生新系统的核心要求是为了实现整体性的良好绩效。换句话说，新系统应该：

- 满足既定的业务需要；

- 满足用户的期望（“可用性”）；

- 在成本预算和最终时限内完工；

- 易于维护和升级。

生命周期方法是任何信息系统战略的必要组成部分。其通过明确而提供了一个架构，按照该架构可以受控制的方式构建和维护系统：

- 应遵守的技术和管理政策及标准；

- 一系列维护和开发步骤；

- 将使用的工具和技术

生命周期法应该要求在RAD项目初始就应完成业务需求规范说明书，尽管RAD的支持者不总是认为这是必要的。这与详细的用户需求规范说明书的情况不一样，后者不构成RAD方法的一部分。正是这份高级文件明确了将完成交付的系统的范围和目标，并且能用于：

- 提供基准对照衡量项目的完成情况；

- 防止项目扩张（“滚雪球”）超出其原先批准的界限而进入其它领域。

## 9.11项目管理

在RAD内部合理的项目管理的要求与瀑布法一样。它们是：

- 评估和管理项目风险；

- 分配角色和职责；

- 制定涵盖各项项目提交物的产生计划（交付什么？谁参与？在哪完成？什么时候完成？如何完成？）

- 监控进展状况并且确保项目不偏离轨道以便在时间和预算范围内实现其目标；

- 确保在小组内部以及与其他利益关联方保持有效的报告和沟通

## 9.12配置管理

配置管理和版本控制在RAD环境内部也仍然是控制的必要内容。既然有许多事项一次发生，并且产品要在非常短的时间内交付完成，必要的是它们在完成的同时应受到严格的控制。

配置管理将有助于确保：

- 开发人员致力于正确的部件；

- 开发人员在必要时能重叠到以前已知的状态（比如原型修改不成功）；

- 产品受到保护以免不可控的变更。

应该在项目开始就认定那些必须提出来归于配置管理控制的各类项目。一般而言可能包含静态模型（例如多维图表）、原型、重要文件（例如业务需求规范说明书、展示和会议的结果），以及出于测试目的而产生的资料。

## 9.13时间盒

时间盒是一种控制技术，有助于确保项目不失去方向和失去控制。借助时间盒技术，时间驱动需求，而不是如同传统的开发方法那样需求驱动时间

时间盒要求确立必须满足业务最终实现的时间。为了有效，一项时间盒（可能完成交付系统的一个完整部分或者系统的早期版本）不应该持续超过6个星期，尽管典型时间是两个星期。一项时间盒必须存在一个协定的范围，并且来源于在业务需求规范说明书中设定的业务目标。

在每一项时间盒的末端，应该举行各利益关联方参加的会议以提交或展示项目完成情况。同时会议还将搜集反馈意见，确认项目的进展仍然按照用户的期望，并协定下一次重叠的目标。时间盒概念还提供高级管理层机会在必要的时候放弃该项目。

9.14RAD的优点和缺点

RAD宣称超过瀑布法的主要优点是能够：

- 产生比可能使用传统方法更优质的系统；

- 解决需求模糊或不清晰（“存在蜂鸣”）的各类项目；

- 在项目使用原型法期间验证用户需求的合理性；

- 当系统初显端倪时用户就可见到—而依照瀑布法，在用户能够看见一个有效的系统之前经常存在一段长时间的延误。

- 成本不是与100%完美的解决方案联系在一起。而是依赖于提供可接受的方案所必要的重叠数量；

- 在一个管理良好的项目，全面的风险得到降低。这是因为原型的及早产生有助于开发小组比采用瀑布法更快地认定可能导致放弃某一项目的重大困难。

但是这些优点依赖于：-

- 小型开发小组在整个开发阶段与重大用户/开发人员的通力合作

- 强化应用的生命周期方法

- 使用原型以便研究和演绎所开发的系统

- CASE的广泛使用以降低人工投入以及加速开发进程。

- 时间盒的使用以便管理整个流程。

问题和缺点

从效果上看RAD必须是分散式进行。另一个极端情况是终端用户可能会使用应用软件发生器来开发自己的系统。这样做的缺点是 ：

- 不注意一并考虑用于测试、文档和安全的标准；

- 与其它系统集成有关的问题；

- 系统不可维护；

- 重复工作；

- 将资源分散到比其它备选系统优先级更低的开发项目上

除了终端用户进行系统开发外，其它可能影响RAD的问题包括：-

表面化的系统。开发人员经常面临压力将一项早期的但是浅显的原型投入真实使用。这是因为用户把在项目的早期阶段看见的认为是一个有效的系统，殊不知用户并没有理解为了产生具有可接受质量的运营系统还有大量的工作要做。例如原型不可能被设计成能处理必要数量的交易、或者能提供审计轨迹、备份和恢复、网络连接设施以及适当的计算机安全。.

滚雪球。存在诱惑而对某一项目增加原本未加考虑，并且对有效系统的早期完成没有必要的功能。这一问题源自RAD所采用的原型法的渐进式方法，RAD如果不经控制可能导致某一系统在功能上富余，而维护起来低效且昂贵。对于所有不存在于业务需求规范说明书的重大升级都因该进行复核以确保它们是必要的。

变更控制对于构建了原型的系统而言变得更加复杂。在设计和需求方面的变更发生得如此之快以至于可能未得到记录和审批。

成品系统存在控制不力。这是由于原型的使用以及过度关注于基于用户所想和所见来产生各项需求。一般而言安全因素不在用户的优先级序列中，而缺乏详细的系统分析可能导致开发人员忽视存在于现存系统中的各项控制。安全性差的问题进一步强调了生命周期法应有适当的政策和标准支持的必要性。

咨询人员/供应商接管。由于在RAD技巧和使用CASE工具方面使用专家的需要，经常会导致过度地依赖咨询人员，他们可能会接管项目而没有传授给系统永久人员有关技术和方法。结果机构可能在维护运营系统方面成为咨询人员的附庸。CASE的使用（特别是IPSE和I-CASE）可能导致某机构被锁定于某供应商的产品，而该产品可能不能产生可在其它不同平台上使用的系统。

效率差。自动化代码生成工具一般不会产生有效率的系统。如果系统绩效是一项关键因素，必要时可能会需要能熟练操作的软件或者更加强大的硬件配置。

## 9.15小结

以下要点概述了RAD方法：

- 用户和开发人员在RAD项目中积极合作是不可或缺的；

- 开发小组在不向更高级管理层汇报的情况下必须能够进行重要决策；

- 提供一个有用的系统比起重组良好更重要；

- 系统源于一个不断重叠并且开发不断深入的过程 (“可控的反复实验”);

- 在不需要详细需求说明的同时，需要高水平的业务需求规范说明书；

- 测试一般发生于整个开发期间。

RAD 适于以下情况：-

- 需求非常急切并且延误完成交付的代价高昂；

- 需求是短期性的；

- 控制失败的成本较低；

- 用户有活力和能力；

- 效率和经济性不如效益更重要。

## 9.16审计中应考虑的问题

不熟悉RAD的审计人员可能会发现反复试验流程的某些内容难以得到认可。特别是在项目的早期阶段缺乏详细的说明书会妨碍审计人员针对用户需求规范说明书以及各项控制所存在的薄弱环节发表意见。审计方法的变更是必要的，审计人员需要特别关注JAD工作小组的记录，并且有可能应出席工作小组的会议。

然而审计人员应该意识到RAD附带的风险，必须在RAD可能导致的在时间和成本方面的重大节约与风险之间达成均衡。这不是意味RAD是混乱的借口，各项控制仍是必要的，但是这些控制也不能压制从该项技巧中可获得的收益。可能以下参考内容能说明要点：

“在项目进行期间，IT经理要求项目报告。得知所有情况都令人满意—用户认可功能原型—他要求签字认可全面的功能说明书。于是花费了一个半星期功能说明书得以完成并且立刻签字认可。最终功能说明书布满了灰尘，而项目成功进行但是项目完成被延误。

但是不管什么系统开发方法，某些最佳实务的基本内容仍然成立。即需要：

- 可行性研究和业务说明书；

- 用于支持i系统开发和维护的生命周期方法；

- 在项目整个过程实行质量保证；

- 正规的项目管理方法；

- 可以用来对照判断所完成的系统成功与否的关键指标。

审计人员在RAD环境必须考虑的问题包括： -

- 是否为采用RAD提供理由说明书（比如在可行性研究期间）?

- 开发小组是否在生命周期法和CASE工具的使用方面接受培训?

- 是否保留咨询人员以支持系统开发，是否：

- 是否明确了业务合同书?

- 是否赋予其目标以衡量咨询人员的工作完成情况?

- 是否为咨询人员向内部人员传授技能进行了适当安排?

- 项目是否正确启动（第2节第16段落）

- 是否机构的生命周期法和辅助标准适合于使用RAD？例如，其包括：

- 项目管理；

- 原型构建；

- JAD工作小组 ；

- CASE工具的使用；

- 变更和配置管理；

- 对象重使用；

- 非功能性需求（绩效、安全等）；

- 质量控制技巧；

- 是否坚持生命周期法?

- 是否生命周期法在RAD环境中发挥作用?

- 用户是否适当地参与到项目?

- 联合应用开发小组的组织和管理是否正确?

- 是否基于JAD小组产生的报告开展活动?

- 是否存在业务需求规范说明书?

- 项目是否控制在业务需求规范说明书标明的范围和目标之内?

- 是否存在有效的管理控制以防止项目运营失控（例如时间盒、现金框定）？

- 是否认定了最低限度的业务需求将会被完成交付?

- 所确定的项目优先级是否与（K）中所指的最低限度业务需求相一致?

- 在（L）中的优先级是否得到坚持?

- 是否在项目整个过程应用了恰当的质量控制?

# 10.0其它开发方法

## 10.1面向数据的系统开发

面向数据的系统开发关注和认可管理层和员工访问数据以便于和支持决策的需要。不同用户也需要数据以便从中获取信息。面向数据的系统开发所固有的是开发能提供不同形式报告基础信息的可访问数据库。

以数据为重点不能被释作运营层级处理系统的消失，而是认定大多数交易处理系统已经开发完毕并且现今新的系统是为满足用户的更多信息需求

## 10.2面向对象的系统开发

面向对象的系统开发(OOSD) 是解决方案说明书和建模的过程，这个过程指出了如何实施分析界定的功能。面向对象的系统开发经常分为两层：首先是抽象设计，为了分析模型而增加解决方案的特征，然而仍然大量的独立于开发工具的详细说明；其次是物理设计是对于开发环境的细节观察达到更详细的水平，并将这些特征或限制因素结合到设计中。面向对象的系统开发的主要优点如下：

- 管理不受限制的数据类别的能力

- 提供建立复杂关系模型的工具

- 满足环境不断变化需要的能力

## 10.3面向对象的技术

面向对象技术将统驭数据使用的原始数据和步骤视为单一的对象。面向对象的数据管理方法确定有关对象的各项特征（比如文本、图形、具体格式以及打印机信息）以及管理其使用的步骤（应用这些特征产生完整文件的方式）。然后对象作为资源存储起来以便再次使用或修改。使用面向对象技术的应用程序是：

- 用于软件开发的计算机辅助软件工程；

- 用于电子邮件和工作订单的办公自动化软件；

- 人工智能(IA)；

- 用于生产和加工步骤控制的计算机辅助制造系统。

面向对象的数据管理系统方法的主要优点是：

- 管理不受限制的数据类别的能力

- 提供建立复杂关系模型的工具

- 用户能够轻易的操纵面向对象的模型

- 通过再使用逻辑元素的能力提高程序设计的效率

- 容许用户或应用程序只是访问必要信息的能力，由于其将不同的对象彼此独立存储

## 10.4原型法

原型法，也称为经验开发，是通过可控制的反复试验创建系统的过程。它是一种方法，主要使用更快的开发工具比如第四代语言，从而允许用户在很短期间内高层面的观察所设计系统是如何运行的一种方法。

原型开发期间的最初重点经常放在报告展示上，这些是终端用户使用最多的系统部分。这使得终端用户在短期内看到所建议系统的工作模型。

原型构建有两种基本的方法或方针：

      - 构建模型而创新设计。然后基于这一模型开发具有所有必备处理能力的系统；

      - 使用已被确定适合于正构建系统的第四代语言来逐渐构建将在生产中运营的实际系统

这种方法的问题在于建立早期原型时会遇到相当大的压力。通常，用户在观察工作模型时并不能理解为什么早期的原型需要进行进一步的改进。事实上，原型不得不扩展为处理交易量，终端网络，备份和恢复程序，同时，用户也不能理解为审计线索和控制目的设计的功能。

原型构建的另一个缺点是其经常导致一些原本不在最初的需求文件中的功能或特点被加进系统。应该检查所有超出最初需求文件的主要升级内容以确保它们满足机构的战略需求并且具有成本效益。否则最终完成的系统可能是功能上富余但是效率低下。

原型化的系统的潜在风险是完成后的系统存在薄弱的控制环节。由于主要关注用户所需和所见，系统开发人员可能忽视了一些出自传统的系统开发方法的控制，比如：备份/恢复、安全和审计轨迹。

原型化系统的变更控制经常更加复杂。在设计和需求方面的变化如此之快以至于它们很少得到记录和审批，从而情况会恶化到不可维护的境地

尽管信息系统审计人员应该意识到与原型法有关的各种风险，但是他们还应该知道这种系统开发的方法能够提供给机构大量的时间和成本节约。

## 10.5系统再造

系统再造是通过选取和重新使用设计和程序组成部分更新现有系统的过程。系统再造通常用于以组织运行的方式来支持主要的变更。许多工具可以用来进行系统再造。

## 10.6逆向系统再造

逆向系统再造是剖析一个应用程序以了解其功能运作和利用相关信息开发类似系统的过程。这一过程可用不同方法完成：

- 将结果代码反编译为源代码，并运用它进行程序分析。

- 逆向系统再造应用程序作为“黑匣子”并使用测试数据揭示其功能。

逆向重组的主要优点是：

- 开发更快而且系统开发生命周期更短；

- 使用逆向重组应用软件能够完善系统创建；

信息系统审计人员应该意识到以下风险：

- 软件许可协议通常包括对逆向系统再造的限制条款，因为会威胁到商业秘密和设计技术的安全。

- 反编译器相对而言是一个新的工具，其性能取决于特定的计算机、操作系统和程序语言。对其中任何一项的变更都将需要开发或购买新的反编译器。

## 10.7结构分析

结构分析是使用数据流程图来描述某项应用程序的物理要素（数据和流程）的框架。它包括带有修改后的用户界面的系统、更新后的数据和流程分配情况的物理模型。运用结构分析，项目小组的主管带领一名或更多的小组成员或者客户实施对他或她所交付的产品部分进行检查。小组成员提问，并对技术、格式、可能存在的错误、违反标准的行为或者其他问题提出意见。在结构分析过程中，开发人员需要进行以下工作：

- 开发系统系统框架图；

- 执行分级数据流/控制数据分流；

- 开发控制转换；

- 开发迷你型说明书；

- 开发数据词典；

- 开发所有外部事件—外部输入；

- 根据每个外部事件定义单个转换数据流程图。

下表描述了结构分析的优点和缺点：

表

| 结构分析优点和缺点 |
| --- |
| 优点 | 缺点 |
| 快速应对用户关心的问题 支持CASE工具 相对于设计而言更适合于面向问题的分析 | 解决方案的表达薄弱：结构化的图表说明不适合于捕捉同步进行的任务构成要素以及它们之间的互动关系（同时或非同时的联系） 没有解决将系统结构纳入到同步任务中的问题 |

# 11.0外部审计职能和同业检查

## 11.1简介

对于本章的目的来讲，外部审计用以检查一个机构的财务报表以确保它们真实地反映了财务状况。它涉及与购自供应商或者内部开发的客户财务系统相关的外部审计师的作用，并且描述有助于对机构的财务报表进行保护性和有效率的审计所必须的最低程度的开发过程参与情况。

将用户需求设计到新系统比起事后突然加入某想法的成本要低廉得多。外部审计师因而应该非常提前地认识到客户开发或购买新的财务系统的计划，以便于确定在合适的阶段将必要的审计要求纳入到用户需求规范说明书内。一般而言所计划的系统：

- 必须包括适当的财务审计轨迹 （不要与记录系统使用状况的“安全性”审计轨迹相混淆—见下）；

- 可能需要提供各项设备从而能选取和迁移数据至微型计算机以便于使用计算机辅助审计技术进行处理；

- 应该提供良好的计算机安全标准。尽管合理的安全同行不是必需的审计要求，但为了降低错误和违规行为未被发现的风险，安全标准仍是高度需要的。

虽然外部审计师对新系统的要求与管理层没有什么不同，但审计人员应该确定这些要求没有被忽视。如果现在的和新的系统之间发生数据迁移，审计人员还必须检查有关安排的适当性。

## 11.2各方的责任

被审计机构应确定是否所建议的开发能够产生充分满足业务需要的系统。这些需求包括需要提供适当的内部财务控制以及产生可审计的报表。机构的内部审计小组应该在这方面就系统说明和设计提出建议。

而外部审计师要对可能对机构的财务报表发表意见产生困难的用户需求规范说明书的某些方面进行评议，外部审计师的作用不是对需求进行保证，不管是全部还是局部。提供这样的保证可能容易使外部审计师处于必须就审计建议和决策的影响进行报告的地位。这显然破坏了审计的客观性。

本章的余下部分是讨论各项审计要求以及外部审计师应参与的系统开发生命周期的要点。

审计参与系统开发生命周期的情况

内部审计人员                           外部审计师

## 11.3财务审计轨迹

存在财务审计轨迹是必要的审计要求。其显示系统中的所有财物交易已经包含于报表中的相关合计数和小计数中，并且合计数及小计数也能与所有相关交易总数显示相等。如果财务审计轨迹缺失或者不完整，就不可能形成对整套财务报表无保留审计意见的报告。

因此运营系统必须： -

- 容许在原始数据输入和系统产生的交易及财务报表之间，在纵横方向上，包括整个连续的加总层级过程中跟踪所有的财务交易（例如电子数据交换交易、资产的折旧、债务利息）；

- 保留所有的有关数据和财务审计轨迹信息持续一段足够的时间，以便完成审计；

- 提供能够识别有关计算机数据并且加以采集用于审计测试的方法

审计人员经常被要求搜集实质性证据，通过选择大量的交易并且进行详细检查以便确认是否基础记录满足了某些审计目标或认定（例如完整性、计价、合规性）。审计轨迹因而必须包括比如账户的借方贷方、日期、操作员以及对交易类型和来源等信息。

从明细分类账迁移来的批次汇总分录（例如每月工资总账、定期银行付款总账）还必须能够接受分析，以便能够认定基础记录，并且能够对其中的一些样本回溯追踪至原始文件。此外当系统产生的分录发生时（例如折旧、债务利息以及存货再订购有时由应用软件自动计算和登录），这些记录也必须要接受分析和认证。

## 11.4数据保留

正常情况下对某一客户的财务报表审计会在会计期末的数月后才能完成。因此重要的是新的财务系统应保留包括经过审计的账项，以及有关的审计轨迹至少至审计完成。

源文件（促成交易手工记录）构成了财务审计轨迹的不可分割的一部分，而且必须加以保留直至审计完成。

注：其它法定机构可能要求保留有关信息直到更长的时间，例如与纳税相关的信息以及为了保护与公众利益有关的记录。

如果在某一财务期间引入新的财务系统，可能必要的是提供有关方法以在新旧系统之间追踪不同个体交易。

## 11.5数据检索

如果审计人员计划使用计算机辅助审计技术，首先必须：-

- 认定用于审计测试所必需的数据；

- 采集数据；

- 将数据迁移至微型计算机中，并且

- 确认所有必要的数据实际上已全部采集

因而需要有关技术文档使得审计人员能够认定存有必要数据的文件和数据库，并且能准确指明必须用于测试的各类数据项目。系统文档还必须提供每一类数据项目存放格式的信息（例如加标示或未加标识的字位、字符型、数字说明包）以及字段长度（例如单整型或双整型）以便数据能够正确输入到审计或者计算机软件中。

新系统还必须提供灵活的数据检索方法。数据检索软件（有时被称为“报告书写器”）应该能采集具体的各类数据项目并且将其写入磁盘文件中，之后能够迁移至微型计算机用于审计测试。一个平滑的长度固定的带有通用限定字段的ASCII格式文件通常是最容易将数据输入至专业审计软件比如IDEA的文件格式类型。

数据检索软件（例如系统化查询语言—“SQL”）现在有了广泛的应用。由于不正确的代码可能会破坏系统数据，其应该总是由客户以审计人员的名义操作，尽管在错误时间进行的广泛询问操作可能会降低系统向机构业务客户提供服务的质量。

## 11.6计算机辅助审计技术(CAATs)

(a) 使用审计软件包和个人计算机软件

除了个人计算机电子表格和数据库软件包，审计人员现在还能广泛运用各种专业审计软件包（比如IEDA），以便提升他们的工作质量。这些工具可用于：

- 按照具体的标准对大量的数据进行合计、总计、分类、比较以及选取；

- 执行对数据的计算；

- 执行各种统计处理，并且

- 提供设计好为满足特定审计需要的不同报告

审计人员使用CAAT的一项先决条件是要确认已从客户的系统中采集了所有相关数据。通常可通过将客户账簿中的账项余额与由CAAT所产生的相似总账的总数进行比较来实现。事实上，许多比较并不总是类似于对客户系统中抽取的数据进行加总，然后再将结果与原始余额进行对比。有时候必须先进行非常复杂的数据处理之后，比较才有可能实施。在这样的情形下，审计人员必须确保在针对比如某一历史交易文件的数据生成控制总数时所遵循的会计规则在系统文档中有充分说明。

(b) 嵌入式审计模块

嵌入式审计模块是设计在财务系统中包括专门目的审计模块，并且系统设计成在以下条件下将有关数据分流给该模块： -

- 在处理过程中某项特定时间发生（例如面对某类特定交易；或者）

- 在处理过程的某一确定节点

嵌入式审计模块被动地处理提供到模块的数据。它将各项控制总数和所选定的交易副本记录到审计文件中，再将控制活动返回到主要流程中。

嵌入式审计模块的使用并不是审计电算化报表的标准方法。嵌入式审计模块的开发与维护是非常昂贵的，在系统中增加了额外的固定处理成本，因而必须加以密切监控以确保它们在实际应用中确实正确处理了所有必要的交易。它们的使用被限定于以下几种典型情况：

- 审计轨迹是暂时性的，并且在审计轨迹消失前用于审计目的的信息必须被选定；

- 存在大量要经审计的交易（例如国家养老金或社保资金的付款情况），并且嵌入式审计模块是出于审计目的获取交易样本的最具成本效益的方法；

- 只要存在特定审计关注的交易一发生，就必须加以认定和检查（例如信用卡公司使用专家系统监控各项交易以便发现那些偏离正常信用标准的交易，并且发现哪项交易显示使用了被盗的信用卡）。

(c) 集成化的测试工具

某项集成化的测试工具可以构建在系统中从而在系统投入真实运营期间能够检测器处理的真实性。这样可提供能与以前计算的期望结果相互比较的测试结果。

集成化的测试工具能够在系统输出与输入不可能建立关联，由此不可能互相进行对比的情况下成为监控系统真实性的有用工具。（比如在工作量成本核算系统中，员工工作时间表—以小时—以及合同工资率—以货币—构成输入数据，同开具给客户的发票）

与嵌入式审计模块相同的是，集成化测试工具也必须谨慎设计以确保当完全进行真实地处理时，不会危害真实的主记录文件或系统输出信息。

## 11.7内部控制

计算机安全是管理层的责任，并且构成了机构内部控制系统的重要组成部分。

恰当的内部控制在任何财务系统中都是非常合乎需要的。从外部审计师的角度看，它们的正确运行会减少错误或故意的系统舞弊将导致报表重大错报的风险，还有长时间的系统故障或灾难将妨碍维护完整和可靠的会计记录的风险。

一项机构的内部审计小组应该密切参与的重大的系统开发任务是认定降低各类风险至可接受水平所必须的并且必须包含在适用于新系统的用户需求规范说明书内的不同内部控制。外部审计师的作用应该是确认客户认识到在财务数据的输入、存储、处理和输出方面，以及在系统备份和恢复方面实现基本内部控制目标的重要性（这些要求将在INTOSAI的IT模块更加详细地讲述）。对于投资了大量资金或要求具备高度系统可使用能力的系统，必须完成详细的风险评估以便在新系统内部发现基本的控制不完整并且必须予以改进的任何领域

如果机构没有内部审计小组或者计算机安全专家，外部审计师必须帮助客户描述内部控制的各项目标，但是不包括实现控制目标的各种特定方式。这应该留给机构的安全人员和系统设计人员。适用于财务系统的内部控制目标列表详见于附录1。

基本的计算机安全目标要求有关控制能防碍非授权用户访问系统，进而输入、更改、删除或调用数据。有必要获得安全性审计轨迹以记录这些访问系统的用户详细情况，以及他们使用系统的详细情况，并且发现已发生的任何违反安全的行为。为了安全性审计轨迹充分有效，每一位系统用户必须具有可唯一识别的身份并且必须还有分析身份的快速且方便的方法，比如通用目的文件查询软件。

## 11.8数据转换

数据转换的目的应该是确保所有迁移到新系统的数据完整和准确，并且对新会计科目与旧会计科目之间存在差异这一通常是实际情况的问题加以正确考虑。审计人员还必须证实财务审计轨迹是否恰当存在，并且当必要时其可在新旧系统之间延伸。

## 11.9审计中应考虑的问题

审计人员必须确认是否审计轨迹可从交易启动开始延伸至总计于财务报表，并且存在足够长的时间直至审计完成，并且允许审计人员检查以下财务认定：

- 存在性—某项资产或负债在既定日期存在；

- 权利和义务—某项权利和义务在既定日期恰当属于该实体；

- 发生—某项属于该实体的交易或事项确实发生于相关的期间；

- 完整性—不存在未经记录的资产、负债、交易或事项或其它未披露的项目；

- 计价—某项资产或负债以某一恰当的价值记录；

- 计量—某项交易或事项以适当的金额记录并且收入或成本被摊配到恰当的期间；

- 报告和披露—对某一项目按照适用的报告规定予以披露、分类和说明；

- 合规性（适用于英国中央政府体制）--某项交易合乎批准其执行的法律。

## 11.10同业检查

如今，在大部分重大的IT项目中，进行独立的同业检查是一项已确定的制度。它从组织和/或政府机构（有时将范围扩展到私人企业）雇用人员对组织内正在进行的项目进行详细检查。它对于项目的关键阶段实施检查，并提供：

- 项目小组能从项目从业者的意见中获益；

- 独立的保证项目能够安全运行到下一个开发阶段。

### 赞助对于同业检查过程的成功与否是关键性的，由此说明了紧紧关注项目“所有权”的重要性。同业检查人员必须拥有对相互之间的业务约定协商一致的项目高级负责官员的明确授权，想其报告检查的结果和提出建议，并且对项目进展到下一阶段存在条件与否做出限定意见。

### 同业检查小组

恰当的团队组成部分对于进行成功的同业检查非常重要，同业检查小组：

- 需要在项目管理和技术上具备合理的综合水平，这些技能可能包括IT战略方案的编制，合同谈判，供应商管理和提供新的服务

- 需要具备合理的综合背景：他们要从各不同部门、政府机构和私人企业中选出。

- 正统性: 每个人应当是领域内公认的专家

## 关口程序

关口程序显示了英国政府对独立的同业检查原则的实施。在2001年1月之前没有适当的跨政府范围组织的检查，之后关口程序得到引入。英国政府商务办公室是支持关口程序创意的推动力量。这一程序在项目开发的关键节点或“门口”关注该项目。在项目的生命周期项目必须经过六个门口。它们是：

- 关口 0 – 战略评估

- 关口1 – 业务用例的合理证明

- 关口2 – 采购批准方式

- 关口3 – 批准签订合同

- 关口4 – 测试项目是否准备好投入使用

- 关口5 – 认定交付的项目是否达到了预期的效果

每个检查阶段的详细清单都被提供给检查人员。

### 关口小组组长和检查小组

“项目轮廓模型”明确了项目的风险级别，检查小组的组成依据对风险的评估，具体如下：

- 对于大型、复杂和高风险的项目，通路小组的组长由商业部和独立于商业部的检查小组一起任命。

- 对于风险程度为中等的项目，组长由各自独立的部门成员组成的小组进行指定；

- 对于风险很小的项目，从部门人员中指定独立小组的组长和检查人员。

## 最高审计机构在同业检查的参与情况

虽然“关口”是一个审计过程，英国审计部（NAO）在该过程中并没有发挥直接的作用，协调工作由政府商务部来完成。NAO仅仅根据后续开发过程审计了关口检查记录，以确定这项工作是否有效。但是，它为SAIs提供了一个机会，引导“通路”在项目关键阶段的最后成为审计里程碑，此外，参与审计的要求可能需要提供足够具有经验的员工来执行此类检查。在各个阶段的审计可能需要部署大量的资源，这有可能超过许多SAIs的能力范围。也许，可以根据项目的重要性和风险程度，SAI可以进入同业检查已选取的项目中，SAIs此类形式的直接参与同时代表了机会和风险。

### 机会

- 在开始阶段向高级管理层提交问题 – 而不是事后 – 能够采取补救措施已防止或减小可能带来的损失。

- 这个过程能带领SAI在IT项目管理中建立有经验的队伍，通过检查小组的工作逐步扩展到政府领域。

### 风险

- 即使进行了同业检查，项目风险也不太可能完全消失

- 如果SAI没有发现可能导致项目失败或放弃的因素，有可能对于它的独立性和客观性造成影响。影响结果可能取决于检查失败是否是因为：

- 检查没有正确地执行：如果赞助方已经充分合作并且披露了所有相关的信息，那么这一重大问题可能会归因于检查小组。这强调了检查小组具备完成任务相关的技能和经验以及拥有有效的领导力的必要性；

- 程序是低效率的；

- 项目所有人没有依照检查小组的结果采取行动。；

- 存在外部因素，比如超出了项目小组控制能力的政治决定of ；

上述风险是最高审计机构在作为同业检查小组一部分或者进行“里程碑”审计时在采取更主动的方式进行IT审计之前应加以认真考虑。；

附录1: 系统所有权和行政管理

角色和责任

通常系统所有人应该完成以下任务：

- 持续更新维护对系统的风险评估；

- 确保机构的安全政策在系统内部得到实行；

- 维护有关系统所有权活动的记录，包括计划中的和已经完成的；

- 考虑并且在适当时候批准将系统变更建议提交给系统变更检查小组（见注1）；

- 认定系统用户的培训需求，并且确保培训需求得到实现；

- 提供辅助性服务以帮助用户解决他们在使用系统时发生的各种问题；

- 对不同问题的解决和系统额外特征的提供进行优先排序，并且与IT部门协商一致问题分别解决的最后期限；

- 向每一位系统用户分配一个唯一标示；

- 确立适用于向新用户发送原始密码以及向忘记密码的现今用户作出反馈的安全程序；

- 对访问系统和在系统内执行特定功能操作的请求予以授权（见注2）；

- 确保个人以及集体的安全档案记录在系统处理的每一阶段实施有效的职能分离；

- 确保个人的安全档案记录保持更新；

- 维护已经授予的用户访问许可记录，并且确保用户的冗余访问许可记录得到适当删除；

- 确保针对所有数据输入的合理性、授权、完整性以及准确性的控制适当存在；

- 确认所计划的工作运行无误，并且所有期望的输出结果已经得到正确生成和配送；

- 必要时检查和调查所有来自批处理的运营记录、错误报告以及违反安全规定的报告；

- 确保所有的定期处理（备份、日常平衡/一致性测试、定期管理报告的生成等等）按计划在预定的日期运行；

- 确保适用于财务审计和内部控制目的的有效交易审计轨迹得到足够时期的维护；

- 认定进行系统变更用户验收测试的各项资源；

- 认定、制订和记录适于所有已执行变更的测试计划；

- 检查测试结果，并且在圆满完成验收测试和质量保证检查后授权进行系统变更的真实运行；

- 确保系统的设计（包括保持对用户需求规范说明书的更新）、运营和使用得到恰当记录，并且确保反映系统变更的文档得到更新；

- 确保以与业务需求一致的方式对系统进行备份，即在保持所有系统文件现存一份备份的同时，至少有一份完整和已经更新的备份被安全存放于一个隔离的地点；

- 与IT经理相合作，定期确认系统是否能够从备份文件恢复；

- 确保一份有效的意外情况应对计划存在，并且计划要是付诸实施，有关人员应熟悉他们将要履行的职能；

- 审批与服务供应商签署的服务水平协议（包括必要的安全条文）。

注: 变更管理的程序还将依照不同的情况有所变化。但是总体上，变更建议是代表技术和终端用户利益群体考虑的事情，目的是认定在原始的变更建议中未考虑到的不合需要的效果（“效果分析”），对变更进行优先排序。

注2: 基于合法的信息处理需要，而不是单个系统用户的级别或地位来分配系统访问许可，这样的做法是良好的安全实务。

附录2： 计算机系统内部控制目标

应用系统控制目标

对于每一项财务应用系统，人工和系统控制整体应该以与业务风险一致的方式实现以下目标：

- 全面且时时更新的技术和用户文档（见第四章）；

- 对应用系统的逻辑访问控制（控制必须针对每一位用户活动的识别、鉴证、授权以及审计）；

- 职能分离（见注1）；

- 输入的数据完整、合理、及时并经恰当授权；

- 由计算机完整且准确地进行输入数据的转换以适于处理；

- 完整且准确的计算机处理；

- 完整且准确的计算机输出；

- 安全存储等待传送的计算机输出；

- 及时将计算机输出传送至正确的接收人；

- 财务工具的控制；

- 可靠的数据词典定义；

- 可靠的数据库和主文件；

- 可靠的静态数据文件。

一般内部控制目标

人工和系统控制整体应该以与业务风险一致的方式在计算机环境下实现以下目标：

- 对容纳财务系统房屋，以及系统资源（终端、服务器、路由器、文件程序库、系统文档、辅助设备等）的物理访问的控制；

- 对财务系统资源（系统配置文件、源代码和对象代码、可绕过访问控制的系统指令和程序工具）；

- 在核心基础系统（操作系统、安全系统、通讯系统、数据库管理等）内部以及在核心基础系统与应用系统开发和维护小组之间进行职能分离（见注1）；

- 对所有系统变更的控制有效（见注2）；

- 防止数据毁坏或丢失（包括计算机病毒攻击）；

- 在面对严重故障或灾难时关键的财务系统运营的持续性。

行政管理控制

管理程序和政策的目的是以与业务风险相一致的方式实现以下目标：

- 对员工的招聘和在机构内部将其部署于各项关键任务的控制；

- 对员工进行适当技能培训并且达到适当的水平；

- 及时更新对个体和集体使命、职能和责任的定义；

- 对计算机系统内部和周边的活动进行适当的管理测试和监督；

- 在内部部门之间适当分离不同职能和责任；

- 存在用于管理计算机安全政策和事故的机构。

系统实施

以下控制目标应该在系统真实实施之前应予实现：

- 所有从旧系统迁移到新系统的相关财务信息完整且准确，并且在新系统内部得到正确会计核算；

- 适当的开发和运营测试；

- 系统所有人对新系统的正式接受。

# Text boxes

采购

可行性研究

运营要求

公告运营要求

发布运营要求说明书

接收供货商方案计划书

筛选出3-4位供货商

讨论/展示

邀标

接收投标书

投标评价

投标后的协商

授予合同

合同管理

审计轨迹

审计轨迹

审计轨迹

审计轨迹

源

代码

对变更请求

给予授权

配置

管理

小组

源

代码

执行变更

并测试该模块

应用软件

开发小组

源

代码

源

代码

目标

代码

变更质量保证细节 (可能在系统测试时)

质量保证/系统

测试小组

准备可执行代码

配置

管理

小组

认可

安装

链接

系统

单元

开发测试

运营测试

开发系统

3

记录系统

4

确定需求1

设计系统2

验证和鉴证5

交付系统6

战略计划

设计、开发和构建

项目启动

可行性研究

用户验收测试

系统实施

实施后复核

参考学生资料中的审计计划指南

意识到

检查用户需求说明书

检查数据传递计划

确认财务审计痕迹存在